## コード表 (hidden)
コード | 工事課名 | 予算 | 会計 | 発注方法 | 契約者 | 業種
1 |  | 現年 | 一般 | 一般 | 市内 | 下水
2 |  | 繰越 | 特別 | 公募 | 市外 | 河川
3 |  | 継続 | 企業 | 指名 | ＪＶ | 道路
4 | 森林政策 |  |  | 随意契約 |  | 耕地
5 | [5 empty] | 区画
6 | [5 empty] | その他・土
11 | 都市計画 |  |  |  |  | 建築
12 | 弥右衛門 |  |  |  |  | 電気
13 | 潮江西部 |  |  |  |  | 管
14 | 高知駅周辺 |  |  |  |  | 機械
15 | みどり |  |  |  |  | 造園
16 | 公共建築 |  |  |  |  | と・土工
17 | 住 宅 |  |  |  |  | 舗装
18 | [5 empty] | 塗装・防水
19 | [5 empty] | その他
21 | 道路維持 |  |  |  |  | 調設
22 | 道路建設 |  |  |  |  | 地調
23 | 下水道保全 |  |  |  |  | 家調
24 | 下水道建設
25 | 河川水路
26 | 下水管理
31 | 清掃施設建設
32 | 清掃工場
33 | 東部環境ｾﾝﾀｰ
34 | 環境保全
41 | 企業立地
42 | 耕地
43 | 市場
44 | 中山間

## 表題
令和6年度
○ 業種別に分かれていますので各シートをクリックしてください。
○ 入札(見積)が終わったものは黒字で，予定のものは青字で表示しています。
○ 備考に記載の内容は最終入札回の結果のみを掲載しています。
2024-11-20
高知市上下水道局建設工事入札予定・結果･契約情報

## 土木一式
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 土木一式工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－１０） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （4/24） | 21 | 1 | 35790000 | 32230000 | 32230000 | 大宮技建(有) | 18者くじ 2者最低未満 | 大宮技建(有) | 高知市秦南町一丁目8番5-7号 | 35453000 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-09-24 |  | 2387000 | 37840000 | 2024-07-19 | 薬液注入工の増，週休２日制による経費増 外
2 | 水位計設置工事（Ｒ５－１） | 土木 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （5/7） | 19 | 1 | 14250000 | 12773000 | 13464000 | 沢部産業(有) | 2者最低未満 2者辞退 | 沢部産業(有) | 高知市長浜4252番地11 | 14810400 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-10-14 |  | -1092300 | 13718100 | 2024-09-02 | 固定資材費の減，週休2日制による経費増 外
3 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （5/13） | 8 | 1 | 91220000 | 82778000 | 82778000 | (株)近藤工務店 | 8者くじ | (株)近藤工務店 | 高知市和泉町6番22号 | 91055800 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2025-02-28
4 | 旭上街分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－３） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （5/16） | 22 | 1 | 20830000 | 18690000 | 18690000 | (株)新都メンテナンス | 20者くじ 1者最低未満 | (株)新都メンテナンス | 高知市新田町15番28号 | 20559000 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-10-26 |  | 1094500 | 21653500 | 2024-10-07 | 布設延長の増，週休2日制による経費増 外
5 | 朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ６－１）に伴う試掘工事 | 土木 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （5/27） | 14 | 1 | 15050000 | 13552000 | 13552000 | ヒロミ建工 | 13者くじ 1者辞退 | ヒロミ建工 | 高知市神田928-7 | 14907200 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-09-15 |  | -3229600 | 11677600 | 2024-09-02 | 試掘箇所，土工数量，交通誘導警備員数の減，週休２日制よる経費増 外
6 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－５） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2024-05-23 | 3 | 1 | 3290000 | 2937000 | 2937000 | (株)林工業 | 1者最低未満 1者予定超過 3者辞退 | (株)林工業 | 高知市朝倉戊1355番地2 | 3230700 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-08-09 |  | 490600 | 3721300 | 2024-08-01 | 汚水管布設延長の増 外
7 | 初月分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ６－１）に伴う試掘工事 | 土木 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （5/29） | 17 | 1 | 38210000 | 34522000 | 34522000 | 森重機(有) | 15者くじ 1者最低未満 | 森重機(有) | 高知市三谷字西カヤスバ302番13 | 37974200 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2025-01-03
8 | 旭上街分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/12） | 15 | 1 | 54670000 | 49322000 | 49322000 | (有)竹内統建 | 14者くじ | (有)竹内統建 | 高知市一宮西町一丁目1番14号 | 54254200 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2025-02-01
9 | 西部中学校マンホールトイレ設置工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/17） | 23 | 1 | 27680000 | 25152000 | 25152000 | (有)寺岡建設 | 20者くじ | (有)寺岡建設 | 高知市河ノ瀬町112番地2 | 27667200 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-11-25
10 | 瀬戸第二分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/17） | 14 | 1 | 18180000 | 16312000 | 16312000 | 明大建設(有) | 13者くじ | 明大建設(有) | 高知市西久万186番地3 | 17943200 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-10-16 |  | 1173700 | 19116900 | 2024-09-25 | 舗装復旧工の増 外
11 | 秦小学校マンホールトイレ設置工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/19） | 18 | 1 | 30650000 | 27842000 | 27842000 | (株)宮﨑造工 | 13者くじ 1者失格 | (株)宮﨑造工 | 高知市大津乙2432番地1 | 30626200 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-11-05 | 2024-11-19 |  |  | 2024-10-21 | 試掘の追加，布設計画の見直し，雨水流入による法面の復旧作業等による延期 | 2517900 | 33144100 | 2024-10-31 | 水替工の増，週休２日制による経費増 外
12 | 横浜中学校マンホールトイレ設置工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （6/19） | 22 | 1 | 24060000 | 21842000 | 21842000 | (有)大建 | 16者くじ 1者予定超過 1者失格 1者辞退 | (有)大建 | 高知市西秦泉寺384番地7 | 24026200 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-10-26 |  | 728200 | 24754400 | 2024-09-30 | 仮舗装の追加，週休2日制による経費増 外
13 | 朝倉４号汚水幹線外管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/9) | 3 | 1 | 229550000 | (調査基準価格) 209,203,000 | 209203000 | 大宮・大旺新洋特定建設工事共同企業体 | 1者失格 | 大宮・大旺新洋特定建設工事共同企業体 | 高知市大川筋一丁目3番26号 | 230123300 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2025-02-28
14 | 旭街北１号汚水幹線外管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/2) | 4 | 1 | 140900000 | (調査基準価格) 128,008,000 | 128017000 | (株)島崎建設 | 1者失格 | (株)島崎建設 | 高知市南御座17番6号 | 140818700 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2025-02-27
15 | 旭上街分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ６－１）に伴う試掘工事 | 土木 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/3) | 9 | 1 | 14670000 | 13177000 | 13177000 | 松田工業(有) | 9者くじ | 松田工業(有) | 高知市西久万458番地70 | 14494700 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-11-14 | 2024-11-28 |  |  | 2024-11-01 | 試掘作業の一時中断や作業時間の短縮による，日当たり施工量の低下に伴う工期延期
16 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－８） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/8) | 15 | 1 | 7900000 | 7054000 | 7054000 | (有)中鈴建設 | 15者くじ | (有)中鈴建設 | 高知市薊野中町3番地6 | 7759400 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-10-27 |  | 28600 | 7788000 | 2024-10-10 | 交通誘導警備員の増 外
17 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/18) | 10 | 1 | 72790000 | 65883000 | 65883000 | (株)昌栄建設 | 9者くじ | (株)昌栄建設 | 高知市朝倉西町一丁目7番5号 | 72471300 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2025-02-17
18 | 横浜外送水管布設替に伴う試掘工事 | 土木 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2024-07-23 | 2 | 1 | 4230000 | 3787000 | 4230000 | 沢部産業(有) | 1者最低未満 3者辞退 1者辞退扱い | 沢部産業(有) | 高知市長浜4252番地11 | 4653000 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-10-04 | 2024-10-18 |  |  | 2024-09-24 | 試掘箇所の確定に日数を要したことに伴う延期 | -209000 | 4444000 | 2024-10-01 | 掘削及び矢板設置に係る土工の減 外
19 | 五台山南分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/25) | 6 | 1 | 88090000 | 79870000 | 79870000 | (株)大藤 | 5者くじ 1者辞退 | (株)大藤 | 高知市長尾山町37番地1 | 87857000 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2025-01-24
20 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－６） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/25) | 12 | 1 | 54610000 | 49326000 | 49326000 | (有)シグナル環境開発 | 11者くじ 1者辞退 | (有)シグナル環境開発 | 高知市針木本町20番2号 | 54258600 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2025-02-24
21 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－３） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/5) | 4 | 1 | 97680000 | 88667000 | 88667000 | (有)築山建設 | ４者くじ | (有)築山建設 | 高知市長浜5246番地7 | 97533700 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2025-03-04
22 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－７） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/16) | 19 | 1 | 31710000 | 28522000 | 28522000 | Gaku建（株） | 18者くじ 1者最低未満 | Gaku建（株） | 高知市仲田町10番11号 | 31374200 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2025-01-26
23 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/22) | 7 | 1 | 6080000 | 5418000 | 5418000 | (株)佳工業 | 7者くじ | (株)佳工業 | 高知市前里335番地27 | 5959800 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-11-13 | 2024-11-27 |  |  | 2024-11-12 | 追加の試掘を行い，計画を見直したことによる工期延期
24 | 中須賀土地区画整理事業に伴う下水道施設移設工事（Ｒ６－１） | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (9/4) | 5 | 1 | 114890000 | 104095000 | 104095000 | 啓大建設(有) | 5者くじ | 啓大建設(有) | 高知市長浜4550番地 | 114504500 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-05-01
25 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/4) | 6 | 1 | 104340000 | 94517000 | 94517000 | 福留開発(株) | 5者くじ 1者最低未満 | 福留開発(株) | 高知市南宝永町19番11号 | 103968700 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2025-02-28
26 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/9) | 4 | 1 | 95020000 | 86208000 | 86208000 | (株)馬場配管 | 2者くじ 1者最低未満 1者失格 | (株)馬場配管 | 高知市神田1508番地6 | 94828800 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2025-03-09
27 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－３） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/9) | 18 | 1 | 39610000 | 35698000 | 35698000 | (有)新設組 | 17者くじ 1者最低未満 | (有)新設組 | 高知市秦南町一丁目1番13号 | 39267800 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2025-02-17
28 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－４） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/17) | 11 | 1 | 6600000 | 5880000 | 5880000 | (株)三王建設 | 11者くじ | (株)三王建設 | 高知市東雲町4番36号 | 6468000 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-19
29 | 春野２号汚水幹線管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/25) | 4 | 1 | 97830000 | 88605000 | 88605000 | 東邦工業(株) | 2者くじ | 東邦工業(株) | 高知市鴨部三丁目28番15号 | 97465500 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2025-02-17
30 | 第二分区合流管渠耐震化工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (10/4) | 4 | 1 | 111150000 | 101052000 | 101052000 | (株)都市美粧建設 | 4者くじ | (株)都市美粧建設 | 高知市神田972番地1 | 111157200 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-02-28
31 | 下知ポンプ場流入渠・放流渠外築造工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (11/13) | 1 | 1 | 476480000 | (調査基準価格) 434,803,000 | 434880000 | 新進・日東特定建設工事共同企業体
32 | 春野町根宜谷橋改修に伴う農業集落排水管渠移設工事 | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (10/22) | 2 | 1 | 15180000 | 13597000 | 13651000 | (株)利水工業 | １者最低未満 | (株)利水工業 | 高知市桜井町一丁目3番23号 | 15016100 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2025-02-09
33 | 旭浄水場流量計室築造工事 | 土木 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (10/22) | 8 | 1 | 8290000 | 7455000 | 7455000 | ヒロミ建工 | 8者くじ | ヒロミ建工 | 高知市神田928-7 | 8200500 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2025-02-28
34 | 旭上街分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (10/29) | 3 | 1 | 60220000 | 54338000 | 54338000 | 四国水道工業(株) | 3者くじ | 四国水道工業(株) | 高知市鴨部一丁目2番8号 | 59771800 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2025-02-26
35 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－９） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | （12/2） |  |  | 事後公表 | 事後公表
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

## 建築一式
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 建築一式工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1
2
3

## 電気・管・機械
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 電気・管・機械器具
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 大津雨水ポンプ場№1ポンプ長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-05-08 | 1 | 1 | 14360000 | - | 14350000 | (株)日東水道 |  | (株)日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番6号 | 15785000 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2025-03-15
2 | 下知ポンプ場ポンプ設備工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （7/1） | 7 | 1 | 1301470000 | (調査基準価格) 1,165,084,000 | 1166134000 | 鶴見製作所・紀和工業特定建設工事共同企業体 |  | 鶴見製作所・紀和工業特定建設工事共同企業体 | 香川県高松市多肥下町1554番地28 | 1282747400 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2026-02-28
3 | 潮江水再生センター№１，２汚泥引抜ポンプ更新工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （7/10） | 1 | 1 | 10400000 | 9226000 | 10400000 | (株)設備高知 |  | (株)設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 11440000 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2025-02-28
4 | 下知水再生センター西初沈機械設備工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （7/12） | 2 | 1 | 25980000 | 23180000 | 25000000 | (有)和田設備 |  | (有)和田設備 | 高知市春野町弘岡下2628番地3 | 27500000 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2025-02-28
5 | 布師田水源無停電電源設備更新工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | （7/30） | 6 | 1 | 10420000 | 9406000 | 9445000 | 西田電気 | 1者最低未満 | 西田電気 | 高知市横浜東町8番12-1号 | 10389500 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2025-02-28
6 | 瀬戸水再生センター水中ポンプ棟№２水中ポンプ長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-07-16 | 1 | 8 | 11920000 | - | 11900000 | (有)長崎電機 |  | (有)長崎電機 | 高知市長浜4966番地3 | 13090000 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-02-28
7 | 下知ポンプ場沈砂池設備工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (8/19) | 2 | 1 | 536660000 | (調査基準価格) 479,535,000 | 479548000 | フソウ・紀和工業特定建設工事共同企業体 |  | フソウ・紀和工業特定建設工事共同企業体 | 香川県高松市郷東町792番地8 | 527502800 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2026-02-28
8 | 下知ポンプ場電気設備工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/3) | 5 | 1 | 444700000 | (調査基準価格) 402,262,000 | 402277000 | 正興・相互特定建設工事共同企業体 |  | 正興・相互特定建設工事共同企業体 | 香川県高松市寿町二丁目2番10号 | 442504700 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2026-02-28
9 | 鏡川第２取水所機械設備更新工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | (8/5) | 4 | 1 | 127290000 | 116286000 | 116366000 | 荒川電工(株) | 1者最低未満 | 荒川電工(株) | 高知市高埇6番19号 | 128002600 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2026-02-28
10 | 潮江水再生センター場内雨水ポンプ場№１エンジン過給機改修工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-07-19 | 1 | 4 | 10460000 | - | 10400000 | ダイハツディーゼル(株)四国支店 |  | ダイハツディーゼル(株)四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目6番42号 | 11440000 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-11-30 | 2024-12-14 |  |  | 2024-11-08 | ポンプの停止期間を乾期とすることが可能になったことによる延期
11 | 潮江水再生センター汚泥貯留配管布設工事 | 管 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 指名 | 2024-08-20 | 2 | 3 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
12 | 本宮町水源№１水中ポンプ更新工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | （8/30） | 2 | 1 | 5580000 | 5022000 | 5022000 | (株)四国ポンプセンター |  | (株)四国ポンプセンター | 高知市農人町2番5号 | 5524200 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2025-02-28
13 | 瀬戸水再生センター№３返送汚泥水路流入可動堰更新工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （8/30） | 1 | 1 | 5200000 | 4618000 | 5150000 | (株)設備高知 |  | (株)設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 5665000 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2025-03-15
14 | 北部汚水幹線管渠マンホールポンプ電気設備工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/4) | 9 | 1 | 28380000 | 25513000 | 25514000 | 正和電機(株) |  | 正和電機(株) | 高知市朝倉丙298番地4 | 28065400 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-03-15
15 | 北部汚水幹線管渠マンホールポンプ機械設備工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/4) | 1 | 1 | 11490000 | 10177000 | 11490000 | (有)和田設備 |  | (有)和田設備 | 高知市春野町弘岡下2628番地3 | 12639000 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-03-15
16 | 瀬戸水再生センター№２バイパス可動堰電気設備工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 指名 | 2024-08-29 | 2 | 1 | 3840000 | 3417000 | 3479000 | 土佐通信システム(株) | 1者最低未満 4者辞退 | 土佐通信システム(株) | 高知市江陽町10番24号 | 3826900 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2025-02-15
17 | 海老ノ丸ポンプ場合流雨水№４ポンプ設備工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-08-23 | 1 | 1 | 533070000 | - | 532700000 | （株）クボタ中四国支社四国営業所 |  | （株）クボタ中四国支社四国営業所 | 香川県高松市亀井町2番地1 | 585970000 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2026-03-15
18 | 春野２号汚水幹線管渠マンホールポンプ電気設備工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/17) | 3 | 1 | 10320000 | 9250000 | 9257000 | 土佐通信システム(株) | 1者最低未満 | 土佐通信システム(株) | 高知市江陽町10番24号 | 10182700 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2025-03-15
19 | 大津雨水ポンプ場外受変電設備改修工事 | 電気 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/17) | 4 | 1 | 5680000 | 5101000 | 5166000 | (株)サンコーテック | 1者最低未満 | (株)サンコーテック | 高知市北川添12番19号 | 5682600 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2025-02-28
20 | 下知水再生センター西終沈汚泥搔寄機長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/17) | 1 | 1 | 51070000 | 45439000 | 51000000 | (株)四国ポンプセンター |  | (株)四国ポンプセンター | 高知市農人町2番5号 | 56100000 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2025-02-28
21 | 西畑・西分・諸木地区中継ポンプ更新工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/17) |  |  | 12610000 | 事後公表 |  |  | 不調
22 | 鏡川第１取水所電気設備更新工事に伴う旭浄水場中央監視設備機能増設工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2024-08-29 | 1 | 3 | 54490000 | - | 54480000 | メタウォーター(株)中四国営業部 |  | メタウォーター(株)中四国営業部 | 広島市中区大手町二丁目7番10号 | 59928000 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2025-05-31
23 | 瀬戸水再生センター№１，２余剰汚泥ポンプ更新工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/19) | 2 | 1 | 16780000 | 14912000 | 16000000 | 日本化工(株) |  | 日本化工(株) | 高知市神田703番地 | 17600000 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2025-03-15
24 | 潮江水再生センター汚泥貯留配管布設工事 | 管 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 指名 | 2024-09-17 | 2 | 1 | 3680000 | 3225000 | 3350000 | (株)設備高知 |  | (株)設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 3685000 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2025-02-28
25 | 海老ノ丸ポンプ場分流雨水水位計更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (9/27) | 1 | 3 | 4730000 | 4246000 | 4635000 | (株)雷電 |  | (株)雷電 | 高知市介良乙1941番地1 | 5098500 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2025-03-15
26 | 潮江水再生センター無停電電源装置更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (10/2) | 14 | 1 | 33380000 | 30087000 | 30089000 | (株)片岡電気工事 | 3者最低未満 | (株)片岡電気工事 | 高知市鴨部一丁目6番12号 | 33097900 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-03-15
27 | クリーンセンター西畑・諸木ブロワ更新工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (10/2) | 6 | 1 | 7330000 | 6470000 | 6497000 | 日本化工(株) |  | 日本化工(株) | 高知市神田703番地 | 7146700 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-03-15
28 | 江ノ口ポンプ場受変電設備更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (10/8) | 5 | 1 | 12240000 | 10953000 | 10973000 | (株)雷電 |  | (株)雷電 | 高知市介良乙1941番地1 | 12070300 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2025-03-15
29 | 関雨水ポンプ場監視制御設備更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-09-19 | 1 | 1 | 9680000 | - | 9670000 | メタウォーター(株)中四国営業部 |  | メタウォーター(株)中四国営業部 | 広島市中区大手町二丁目7番10号 | 10637000 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2026-02-28
30 | クリーンセンター西畑・諸木前処理設備更新工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 指名 | 2024-10-04 | 2 | 2 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
31 | 潮江水再生センター終沈№３汚泥掻寄機長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (10/22) | 2 | 1 | 15130000 | 13426000 | 13620000 | (株)設備高知 |  | (株)設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 14982000 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2025-03-15
32 | クリーンセンター諸木覆蓋更新工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 指名 | 2024-10-18 | 3 | 1 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
33 | 春野２号汚水幹線管渠マンホールポンプ機械設備工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （10/29） | 1 | 1 | 16940000 | 15063000 | 16900000 | (有)和田設備 |  | (有)和田設備 | 高知市春野町弘岡下2628番地3 | 18590000 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2025-03-15
34 | 初月ポンプ場外空気圧縮機更新工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （10/29） | 1 | 2 | 16830000 | 14970000 | 16500000 | (有)長崎電機 |  | (有)長崎電機 | 高知市長浜4966番地3 | 18150000 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2025-03-15
35 | 西畑・西分・諸木地区中継ポンプ更新工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （10/29） | 3 | 1 | 12610000 | 11221000 | 11980000 | (株)濱田水道工業 |  | (株)濱田水道工業 | 高知市南ノ丸町5番地7 | 13178000 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2025-03-15
36 | 潮江水再生センター外計装設備設置工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （11/5） | 4 | 1 | 39450000 | 35464000 | 35500000 | (有)伸和電業 |  | (有)伸和電業 | 高知市高須780番1 | 39050000 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2025-03-15
37 | 海老ノ丸ポンプ場外蓄電池更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （11/5） | 13 | 1 | 37090000 | 33440000 | 33444000 | 山下電機(株) | 7者最低未満 | 山下電機(株) | 高知市神田955番地18 | 36788400 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2025-03-15
38 | クリーンセンター芳原汚泥供給ポンプ更新工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （11/5） |  |  | 5220000 | 事後公表 |  |  | 不調
39 | 関雨水ポンプ場水位計更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 指名 | 2024-10-31 | 3 | 1 | 4170000 | 3751000 | 3987000 | (株)T-ARCH設備設計 | 2者予定超過 | (株)T-ARCH設備設計 | 高知市鴨部一丁目6番12号 | 4385700 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2025-03-15
40 | 潮江水再生センター計装設備更新工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 指名 | 2024-10-31 | 2 | 1 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
41 | 下知水再生センター外覆蓋更新工事（Ｒ６－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （11/12） |  |  | 49660000 | 事後公表 |  |  | 不調
42 | 農業集落排水施設中継ポンプ場水位計取替工事 | 電気 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （11/19） | 6 | 1 | 35860000 | 32219000 | 32245000 | (有)早川電設 | 1者最低未満
43 | クリーンセンター諸木外電気設備改修工事 | 電気 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （11/19） | 2 | 1 | 15240000 | 13654000 | 13674000 | (株)ケーテック
44 | 宮ノ奥送水ポンプ所２号送水ポンプ点検整備工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2024-11-05 | 1 | 1 | 3680000 | - | 3600000 | (株)四国ポンプセンター |  | (株)四国ポンプセンター | 高知市農人町2番5号 | 3960000 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2025-02-28
45 | クリーンセンター西畑・諸木前処理設備更新工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （11/21） |  |  | 4010000 | 事後公表
46 | 鏡川第１取水所直流電源盤改修工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2024-11-07 | 1 | 1 | 2010000 | - | 2000000 | 多賀電機(株) |  | 多賀電機(株) | 香川県高松市番町一丁目3番1号 | 2200000 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2025-03-15
47 | 下知水再生センター中央監視制御設備改修工事 | 電気 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-11-19 | 1 | 1 | 3270000 | - | 2550000 | 東芝インフラテクノサービス(株)四国支店
48 | 五台山ポンプ場エンジン改修工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-11-19 | 1 | 4 | 16910000 | - | 16500000 | ダイハツディーゼル(株)四国支店
49 | 海老ノ丸ポンプ場分流雨水№１ガスタービンエンジン長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-11-19 | 1 | 5 | 74030000 | - | 74000000 | ダイハツディーゼル(株)四国支店
50 | 下知水再生センター７系電気設備機能増設工事（Ｒ６－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2024-11-19 | 1 | 1 | 17360000 | - | 17300000 | メタウォーター(株)中四国営業部
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## 塗装・防水・消防
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 塗装・防水・消防施設工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 瀬戸水再生センターテニスコート塗装改修工事 | 塗装 | 下水道施設管理課 | 公共建築課 | 指名 | 2024-08-20 | 6 | 1 | 3130000 | 2879000 | 3130000 | 藤塗装（株） | 4者最低未満 1者予定超過 | 藤塗装（株） | 高知市鴨部一丁目20-62-4 | 3443000 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-10-13 | 2024-10-27 | 1485000 | 4928000 | 2024-10-04 | 弾性舗装の撤去・新設及び不陸調整の追加，週休2日制による経費増，工事量増に伴う工期延期
2 | 森山水源受水槽防水工事 | 防水 | 浄水課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (10/8) | 5 | 1 | 5670000 | 5091000 | 5091000 | (株)和泉塗装 | 5者くじ | (株)和泉塗装 | 高知市春野町弘岡中2453番地5 | 5600100 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-02-15
3 | 薊野ポンプ場屋上防水改修工事 | 防水 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 （電子） | (10/17) | 7 | 1 | 4890000 | 4484000 | 4495000 | (有)村地塗装 | 1者最低未満 | (有)村地塗装 | 高知市北竹島町426番地1 | 4944500 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2025-01-08
4
5
6
7

## 造園・舗装・とび・解体
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 造園・舗装・とび土工・解体
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 竹島町～六泉寺町送水管布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (4/24) | 12 | 1 | 34530000 | 31050000 | 31050000 | 泉建設工業(株) | 12者くじ | 泉建設工業(株) | 高知市知寄町一丁目2番8号 | 34155000 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-10-14 | 2024-10-28 |  |  | 2024-09-20 | 路盤陥没の原因調査並びに対策の検討に日数を要したため | 2828100 | 36983100 | 2024-09-30 | 交通誘導警備員の増 外
2 | 横浜・横浜西町送水管布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (4/24) | 20 | 1 | 10580000 | 9418000 | 9418000 | (株)馬場配管 | 18者くじ 1者最低未満 | (株)馬場配管 | 高知市神田1508番地6 | 10359800 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-07-26 |  | 851400 | 11211200 | 2024-06-03 | 舗装面積の増 外
3 | 一宮布師田処理分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－２）に伴う舗装復旧工事 | 舗装 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2024-04-19 | 4 | 1 | 1780000 | 1571000 | 1571000 | 沢部産業(有) | 2者くじ 1者予定超過 2者辞退 | 沢部産業(有) | 高知市長浜4252番地11 | 1728100 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-06-25 |  | -563200 | 1164900 | 2024-06-03 | 交通管理工の減
4 | 南御座・南久保配水管布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (5/21) | 18 | 1 | 17240000 | 15398000 | 15398000 | 泉建設工業(株) | 16者くじ 2者最低未満 | 泉建設工業(株) | 高知市知寄町一丁目2番8号 | 16937800 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-08-29 |  | 1709400 | 18647200 | 2024-07-16 | 交通管理工の増 外
5 | 旭浄水場排水処理施設更新に伴う旧浄水処理施設解体工事 | 解体 | 浄水課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/30） | 8 | 1 | 64570000 | 59089000 | 59117000 | (株)四国工営 | 5者最低未満 | (株)四国工営 | 高知市布師田1581番地5 | 65028700 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2025-02-05
6 | 唐人町～桟橋通四丁目配水本管布設替に伴う舗装工事 | 舗装 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (11/19) | 「高知市上下水道局建設工事等の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」第8条による疑義申立なし。 |  | 事後公表 | 事後公表

## 水道施設
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 水道施設工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 長浜・浦戸配水管移設工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2024-04-22 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
2 | 中須賀町・上町五丁目不断水簡易仕切弁設置工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （5/29） | 15 | 1 | 41250000 | 37309000 | 37309000 | (有)黒岩設備 | 15者くじ | (有)黒岩設備 | 高知市福井町1054番地17 | 41039900 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-11-04 |  | 665500 | 41705400 | 2024-10-15 | 試掘工及び交通管理工の増 外
3 | 旭駅前町配水管移設工事（その３） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (6/3) | 1 | 1 | 6200000 | 5521000 | 5521000 | (株)宮﨑造工 |  | (株)宮﨑造工 | 高知市大津乙2432番地1 | 6073100 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-09-22 | 2024-10-06 |  |  | 2024-08-07 | 断水方法の再検討と，地元住民への周知に期間を要したこと等による延期 | 1340900 | 7414000 | 2024-08-30 | 配水管布設工の増 外
4 | 長浜・浦戸配水管移設工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2024-05-16 | 2 | 1 | 3350000 | 2997000 | 3350000 | 本越建設(株) | 1者失格 3者辞退 1者辞退扱い | 本越建設(株) | 高知市瀬戸南町一丁目2番12号 | 3685000 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-08-22 |  | -154000 | 3531000 | 2024-07-01 | 配水管土工の減 外
5 | 桟橋通六丁目配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2024-06-03 | 3 | 1 | 2680000 | 2403000 | 2620000 | 東部建設(株) | 3者辞退 | 東部建設(株) | 高知市福井東町26番46号 | 2882000 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-08-29 |  | 203500 | 3085500 | 2024-07-29 | 配管延長の増 外
6 | 南元町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （6/12） | 14 | 1 | 37390000 | 33749000 | 33749000 | (有)新設組 | 12者くじ | (有)新設組 | 高知市秦南町一丁目1番13号 | 37123900 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-11-08 | 2024-11-14 | 3216400 | 40340300 | 2024-10-15 | 既設管廃止工及び舗装工の増，週休２日制による経費増 外 廃止管の撤去に日数を要したことによる延期
7 | 孕東町～横浜送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (7/16) | 4 | 1 | 229600000 | （調査基準価格） 210,107,000 | 210107000 | 日東・新進特定建設工事共同企業体 |  | 日東・新進特定建設工事共同企業体 | 高知市塩屋崎町一丁目12番6号 | 231117700 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2025-03-13
8 | 神田配水管布設替工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (6/17) | 20 | 1 | 117800000 | 107243000 | 107243000 | (株)斗建 | 19者くじ 1者辞退 | (株)斗建 | 高知市鴨部二丁目2番43号 | 117967300 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2025-02-23
9 | 福井町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (6/17) | 20 | 1 | 29930000 | 26986000 | 26986000 | (株)馬場配管 | 19者くじ 1者辞退 | (株)馬場配管 | 高知市神田1508番地6 | 29684600 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-11-05 |  | 1546600 | 31231200 | 2024-10-09 | 配水管土工の増，週休２日制による経費補正 外
10 | 仁井田配水管仮設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (6/17) | 2 | 1 | 8950000 | 8012000 | 8012000 | 本越建設(株) | 1者無効 | 本越建設(株) | 高知市瀬戸南町一丁目2番12号 | 8813200 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-10-26 |  | 531300 | 9344500 | 2024-09-05 | 国との施工調整により配管計画の見直しがあり，曲管等の異形管資材数の増となった 外
11 | 神田配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (6/24) | 20 | 1 | 44040000 | 39778000 | 39778000 | 日本化工(株) | 19者くじ 1者失格 1者最低未満 | 日本化工(株) | 高知市神田703番地 | 43755800 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-11-22
12 | 葛島三丁目・四丁目配水本管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/18） | 20 | 1 | 81480000 | 74088000 | 74088000 | 西日本工業(株) | 20者くじ | 西日本工業(株) | 高知市潮新町一丁目7番8号 | 81496800 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-12-28
13 | 本宮町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/18） | 10 | 1 | 77440000 | 70342000 | 70342000 | (株)大藤 | 6者くじ 2者最低未満 | (株)大藤 | 高知市長尾山町37番地1 | 77376200 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2025-01-07
14 | 朝倉甲配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/23） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
15 | 役知町～桟橋通四丁目配水本管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/23） | 2 | 1 | 20820000 | 18643000 | 18643000 | (有)西正工業 | 2者くじ | (有)西正工業 | 高知市大谷公園町20番23-2号 | 20507300 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-11-10 |  | 215600 | 20722900 | 2024-09-20 | 試掘工減による準備費の減，週休２日制による経費増 外
16 | 鷹匠町二丁目～本町三丁目配水本管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/23） | 1 | 1 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 1者無効
17 | 越前町一丁目・二丁目配水本管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/25） | 15 | 1 | 99680000 | 90683000 | 90683000 | 一一設備工業(株) | 15者くじ | 一一設備工業(株) | 高知市一宮東町五丁目23番12号 | 99751300 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2025-02-13
18 | 帯屋町一丁目配水管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/25） |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
19 | 北竹島町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （7/30） | 14 | 1 | 34150000 | 30828000 | 30828000 | (株)津島工業 | 14者くじ | (株)津島工業 | 高知市大谷公園町20番23-13号 | 33910800 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-12-07
20 | 春野町東諸木配水管仮設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2024-07-26 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
21 | 春野町森山配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2024-08-01 | 2 | 1 | 4010000 | 3588000 | 4010000 | (有)南国設備工業所 | 2者くじ 4者辞退 | (有)南国設備工業所 | 高知市春野町芳原2610-1 | 4411000 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-10-28 |  | 55000 | 4356000 | 2024-09-18 | 廃止管土工の減 外
22 | 本町二丁目～はりまや町一丁目配水本管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (8/16) | 3 | 1 | 26400000 | 23707000 | 23707000 | （株）高南設備工業 | 2者くじ | （株）高南設備工業 | 高知市福井町2187番地1 | 26077700 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-12-27
23 | 西町・井口町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (8/22) | 1 | 1 | 6870000 | 6136000 | 6850000 | (株)近藤工務店 |  | (株)近藤工務店 | 高知市和泉町6番22号 | 7535000 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-11-24
24 | 朝倉甲配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (9/4) | 2 | 1 | 23220000 | 20876000 | 20876000 | (株)濱田水道工業 |  | (株)濱田水道工業 | 高知市南ノ丸町5番地7 | 22963600 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2025-02-05
25 | 春野町東諸木配水管仮設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2024-09-03 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
26 | 薊野北町二丁目・三丁目配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (9/9) | 1 | 1 | 6800000 | 6069000 | 6780000 | (株)近藤工務店 |  | (株)近藤工務店 | 高知市和泉町6番22号 | 7458000 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-12-29
27 | 旭浄水場流量計室築造工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (9/9) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
28 | 中須賀町配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (9/17) | 19 | 1 | 49020000 | 44336000 | 44336000 | 大旺新洋(株)高知土木本店 | 19者くじ | 大旺新洋(株)高知土木本店 | 高知市仁井田1625番地2 | 48769600 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2025-02-24
29 | 西秦泉寺配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (9/25) | 9 | 1 | 21910000 | 19669000 | 19669000 | 由佐建設(株) | 8者くじ 1者最低未満 | 由佐建設(株) | 高知市縄手町65番地3 | 21635900 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2025-01-22
30 | 春野町東諸木配水管仮設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 9/20 | 4 | 1 | 2690000 | 2402000 | 2680000 | (株)濱田水道工業 | 1者予定超過 1者辞退扱い 1者辞退 | (株)濱田水道工業 | 高知市南ノ丸町5番地7 | 2948000 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-12-26
31 | 神田三ノ瀬橋南配水管布設替工事 | 水道 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (10/2) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
32 | 仁井田配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (10/4) | 3 | 1 | 6320000 | 5667000 | 5667000 | (有)大創工務店 | 2者くじ | (有)大創工務店 | 高知市春野町平和4064番地1 | 6233700 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-02-15
33 | 鏡川第一取水所導水管廃止に伴う撤去工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 9/30 | 3 | 1 | 3790000 | 3378000 | 3378000 | 吉岡工栄(株) | 3者くじ 2者辞退 1者辞退扱い | 吉岡工栄(株) | 高知市鴨部一丁目10番27号 | 3715800 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-12-18
34 | 鷹匠町二丁目～はりまや町三丁目配水本管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (10/22) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
35 | 中須賀町配水本管撤去工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (10/22) | 2 | 1 | 15610000 | 13950000 | 13950000 | (株)宮崎造工 | 2者くじ | (株)宮崎造工 | 高知市大津乙2432番地1 | 15345000 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2025-03-11
36 | 朝倉本町二丁目配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (10/22) | 5 | 1 | 13730000 | 12318000 | 12318000 | (有)スズキ設備工業 | 5者くじ | (有)スズキ設備工業 | 高知市福井扇町8番22号 | 13549800 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2025-02-09
37 | 仁井田減圧所場内配管撤去工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | (11/5) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
38 | 朝倉戊配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 （電子） | （12/2） |  |  | 事後公表 | 事後公表
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50