## コード表 (hidden)
コード | 工事課名 | 予算 | 会計 | 発注方法 | 契約者 | 業種
1 |  | 現年 | 一般 | 一般 | 市内 | 下水
2 |  | 繰越 | 特別 | 公募 | 市外 | 河川
3 |  | 継続 | 企業 | 指名 | ＪＶ | 道路
4 | 森林政策 |  |  | 随意契約 |  | 耕地
5 | [5 empty] | 区画
6 | [5 empty] | その他・土
11 | 都市計画 |  |  |  |  | 建築
12 | 弥右衛門 |  |  |  |  | 電気
13 | 潮江西部 |  |  |  |  | 管
14 | 高知駅周辺 |  |  |  |  | 機械
15 | みどり |  |  |  |  | 造園
16 | 公共建築 |  |  |  |  | と・土工
17 | 住 宅 |  |  |  |  | 舗装
18 | [5 empty] | 塗装・防水
19 | [5 empty] | その他
21 | 道路維持 |  |  |  |  | 調設
22 | 道路建設 |  |  |  |  | 地調
23 | 下水道保全 |  |  |  |  | 家調
24 | 下水道建設
25 | 河川水路
26 | 下水管理
31 | 清掃施設建設
32 | 清掃工場
33 | 東部環境ｾﾝﾀｰ
34 | 環境保全
41 | 企業立地
42 | 耕地
43 | 市場
44 | 中山間

## 表題
令和5年度
○ 業種別に分かれていますので各シートをクリックしてください。
○ 入札(見積)が終わったものは黒字で，予定のものは青字で表示しています。
○ 備考に記載の内容は最終入札回の結果のみを掲載しています。
2025-02-03
高知市上下水道局建設工事入札予定・結果･契約情報

## 土木一式
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 土木一式工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 朝倉３号汚水幹線管渠築造工事（Ｒ４－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (5/11) | 6 | 1 | 147770000 | (調査基準価格) 134,289,000 | 134289000 | (株)島崎建設 | ２者失格 | (株)島崎建設 | 高知市南御座17番6号 | 147717900 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2024-01-21 |  | 5857500 | 153575400 | 2023-11-24 | 交通誘導員の増，週休２日制による経費増 外
2 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－３） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-04-27 | 4 | 1 | 1880000 | 1672000 | 1672000 | ヒロミ建工 | ４者くじ ２者辞退 | ヒロミ建工 | 高知市神田928－７ | 1839200 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-07-17 |  | 156200 | 1995400 | 2023-05-18 | 交通誘導警備員の増 外
3 | 旭上街分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (5/17) | 39 | 1 | 18300000 | 16412000 | 16412000 | (株)利水工業 | 39者くじ | (株)利水工業 | 高知市桜井町一丁目3番23号 | 18053200 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-09-29 |  | -1953600 | 16099600 | 2023-08-15 | 発生土処理の減 外
4 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－８） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (5/22) | 20 | 1 | 9470000 | 8461000 | 8461000 | (有)東明工業 | 19者くじ １者失格 １者辞退 | (有)東明工業 | 高知市城見町6番11号 | 9307100 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-08-21 |  | -304700 | 9002400 | 2023-07-06 | 土留工の減 外
5 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－５） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (5/24) | 32 | 1 | 20500000 | 18410000 | 18410000 | 三洋建設(株) | 32者くじ | 三洋建設(株) | 高知市仁井田中州4341番地 | 20251000 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-10-05 |  | 2281400 | 22532400 | 2023-09-22 | 交通誘導警備員の増 外
6 | 鴨田小学校マンホールトイレ設置工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (5/29) | 28 | 1 | 24240000 | 21992000 | 21992000 | (株)アッシュ | 27者くじ １者予定超過 | (株)アッシュ | 高知市西塚ノ原107番地1 | 24191200 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-10-17 |  | 268400 | 24459600 | 2023-09-05 | グラウンド復旧費の増 外
7 | 南江ノ口分区合流管渠築造工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (5/29) | 17 | 1 | 8770000 | 7833000 | 7833000 | (有)暁工業 | 17者くじ | (有)暁工業 | 高知市長浜5013番地4 | 8616300 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-09-17 |  | -1130800 | 7485500 | 2023-08-22 | 交通誘導警備員の減 外
8 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－９） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/14) | 20 | 1 | 68910000 | 62379000 | 62379000 | (株)山豊 | 17者くじ | (株)山豊 | 高知市福井町1192番地1 | 68616900 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-11-15 |  | -3734500 | 64882400 | 2023-08-17 | 管きょ工及び付帯工の減 外
9 | 旭街北分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ５－１）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/14) | 17 | 1 | 17610000 | 15834000 | 15834000 | (株)元建工 | 10者くじ １者辞退 | (株)元建工 | 高知市比島町二丁目12番28号 | 17417400 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-11-26 |  | -3225200 | 14192200 | 2023-10-20 | 舗装工及び土工の減 外
10 | 旭街北分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ５－２）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/14) | 19 | 1 | 13100000 | 11762000 | 11762000 | 松田工業(有) | 18者くじ １者辞退 | 松田工業(有) | 高知市西久万458番地70 | 12938200 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-11-15 |  | 1500400 | 14438600 | 2023-10-20 | 土工及び舗装復旧数量の増 外
11 | 横浜新町小学校マンホールトイレ設置工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/21) | 17 | 1 | 23410000 | 21217000 | 21217000 | 森重機(有) | 11者くじ ６者最低未満 | 森重機(有) | 高知市三谷字西カヤスバ302番13 | 23338700 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-11-12 |  | 2172500 | 25511200 | 2023-09-25 | 付帯工の増，週休２日制による経費増 外
12 | 旭上街分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ５－１）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (6/26) | 10 | 1 | 11420000 | 10245000 | 10245000 | 東部建設(株) | ５者くじ １者最低未満 | 東部建設(株) | 高知市福井東町26番46号 | 11269500 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-11-24 |  | -2151600 | 9117900 | 2023-11-15 | 土工量の減 外
13 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－４） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/5) | 18 | 1 | 72990000 | 66071000 | 66071000 | (有)希秀 | 18者くじ | (有)希秀 | 高知市福井町2324番地2 | 72678100 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2024-02-24 |  | -5377900 | 67300200 | 2023-12-01 | 交通誘導警備員の減 外
14 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－７） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-06-22 | 3 | 1 | 2370000 | 2112000 | 2370000 | 東部建設(株) | ２者くじ １者予定超過 ３者辞退 | 東部建設(株) | 高知市福井東町26番46号 | 2607000 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-09-28 |  | -176000 | 2431000 | 2023-09-15 | 取付管延長の減 外
15 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－７） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-07-04 | 3 | 1 | 2620000 | 2331000 | 2331000 | ヒロミ建工 | １者最低未満 １者無効 ３者辞退 | ヒロミ建工 | 高知市神田928-7 | 2564100 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-09-10 |  | 28600 | 2592700 | 2023-08-16 | 舗装復旧面積の増 外
16 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－５） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/12) | 19 | 1 | 54560000 | 49319000 | 49319000 | (有)岡田建設 | 19者くじ | (有)岡田建設 | 高知市旭町三丁目90番地 | 54250900 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2024-02-15 | 2024-04-27 | 6840900 | 61091800 | 2024-01-15 | 試掘調査の追加，交通誘導警備員の増 外 追加調査や布設計画の変更に伴う延期 | 2028400 | 63120200 | 2024-04-10 | 管路土工の増 外
17 | 朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ５－１）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/18) | 13 | 1 | 16510000 | 14851000 | 14851000 | ヒロミ建工 | 13者くじ | ヒロミ建工 | 高知市神田928-7 | 16336100 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-11-15 | 2023-11-29 |  |  | 2023-11-06 | 追加の試掘調査等に伴う工期延期 | -544500 | 15791600 | 2023-11-06 | 試掘箇所の増，週休２日制による経費増，土工数量の減， 外
18 | 久万秦分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/20) | 11 | 1 | 47150000 | 42506000 | 42506000 | (有)耕生 | ９者くじ | (有)耕生 | 高知市福井町2324番地2 | 46756600 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2024-01-20 | 2024-02-03 |  |  | 2023-12-01 | 試掘調査の追加，管布設計画の見直しに要する工期延期 | 1090100 | 47846700 | 2023-12-15 | 交通誘導警備員の増，週休２日制による経費増 外
19 | 旭上街分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ５－２）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/25) | 16 | 1 | 31090000 | 28062000 | 28062000 | 吉岡工栄(株) | 15者くじ １者最低未満 | 吉岡工栄(株) | 高知市鴨部一丁目10番27号 | 30868200 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2024-01-31 |  | -11676500 | 19191700 | 2024-01-05 | 試掘箇所の増，土工量の減 外
20 | 五台山南分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (7/25) | 20 | 1 | 37520000 | 33782000 | 33782000 | (有)竹内統建 | 20者くじ | (有)竹内統建 | 高知市一宮西町一丁目1番14号 | 37160200 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2024-01-21 |  | -555500 | 36604700 | 2023-12-01 | 交通管理工の減，週休２日制による経費増 外
21 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/3) | 16 | 1 | 54600000 | 49330000 | 49330000 | Gaku建(株) | 16者くじ | Gaku建(株) | 高知市仲田町10番11号 | 54263000 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2024-02-13 |  | 794200 | 55057200 | 2023-10-26 | 舗装復旧工の増，週休２日制による経費増 外
22 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/28) | 11 | 1 | 42600000 | 38437000 | 38437000 | (株)桂建設 | 11者くじ | (株)桂建設 | 高知市長浜1609番地1 | 42280700 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2024-02-15 |  | 158400 | 42439100 | 2024-01-22 | 交通管理工の減，週休２日制による経費増 外
23 | 北部汚水幹線管渠築造工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/30) | 4 | 1 | 108720000 | 98613000 | 98613000 | (株)日東水道 | ２者くじ １者失格 | (株)日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番6号 | 108474300 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2024-03-01 |  | 3441900 | 111916200 | 2024-01-15 | 土工の増，週休２日制による経費増 外
24 | 中部汚水幹線管渠築造工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/30) | 7 | 1 | 92040000 | 83381000 | 83381000 | 四国水道工業(株) | ７者くじ | 四国水道工業(株) | 高知市鴨部一丁目2番8号 | 91719100 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2024-02-10 | 2024-02-04 | 847000 | 92556100 | 2024-01-05 | 薬液注入工の増，外 薬液注入等に日数を要することに伴う工期延期
25 | 一宮排水分区雨水管渠築造工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (8/30) | 14 | 1 | 36080000 | 32506000 | 32506000 | 由佐建設(有) | 14者くじ | 由佐建設(有) | 高知市縄手町65番地3 | 35756600 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2024-02-10 |  | 4131600 | 39888200 | 2023-12-01 | 交通管理工の増，週休２日制による経費増 外
26 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－８） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-08-07 | 3 | 1 | 3730000 | 3323000 | 3323000 | 永山土木(有) | １者最低未満 ３者辞退 | 永山土木(有) | 高知市朝倉丙1061番地 | 3655300 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-10-25 |  | 166100 | 3821400 | 2023-10-16 | 舗装復旧工の増 外
27 | 旭上街分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－４） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-08-21 | 4 | 1 | 3320000 | 2961000 | 2961000 | (有)エコグリーン | ２者くじ １者予定超過 ２者辞退 | (有)エコグリーン | 高知市みづき一丁目1709番地2 | 3257100 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-10-29 |  | 244200 | 3501300 | 2023-09-19 | 管きょ工及び舗装工の増 外
28 | 中部汚水幹線管渠築造工事（Ｒ５－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/12) | 2 | 1 | 221990000 | (調査基準価格) 202,368,000 | 203000000 | 福留・ミタニ特定建設工事共同企業体 | １者辞退 | 福留・ミタニ特定建設工事共同企業体 | 高知市南宝永町19番11号 | 223300000 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2024-07-18 | 2024-09-30 | 11064900 | 234364900 | 2024-05-27 | 交通誘導員の増，仮設工の増 外 工程計画見直しによる延期 | 6165500 | 240530400 | 2024-08-08 | 推進工の減，週休2日制による経費増外
29 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/4) | 4 | 1 | 100450000 | 91119000 | 91119000 | (株)馬場配管 | ２者辞退 １者最低未満 | (株)馬場配管 | 高知市神田1508番地6 | 100230900 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2024-02-22 | 2024-03-07 | 10267400 | 110498300 | 2024-01-22 | 交通誘導警備員の増，週休２日制による経費増 外
30 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－３） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/4) | 7 | 1 | 48600000 | 43912000 | 43912000 | (株)宮﨑造工 | ６者くじ １者辞退 | (株)宮﨑造工 | 高知市大津乙2432番地1 | 48303200 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2024-02-22 |  | 3766400 | 52069600 | 2023-12-20 | 交通誘導警備員の増，週休２日制による経費増 外
31 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－６） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/4) | 9 | 1 | 13610000 | 12178000 | 12178000 | R-STEP(株) | 9者くじ | R-STEP(株) | 高知市五台山3914番地3 | 13395800 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-12-14 |  | 117700 | 13513500 | 2023-11-01 | 管渠工の増 外
32 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－１２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-08-29 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
33 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－７） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/6) | 7 | 1 | 5090000 | 4543000 | 4543000 | エイト建興 | ６者くじ | エイト建興 | 高知市一宮西町三丁目1番47号 | 4997300 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-11-29 |  | -187000 | 4810300 | 2023-10-31 | 水替工の減，交通誘導員の減 外
34 | 中須賀土地区画整理事業に伴う下水道施設移設工事 | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (9/11) | 2 | 1 | 110450000 | 99906000 | 99906000 | 本越建設(株) | １者最低未満 | 本越建設(株) | 高知市瀬戸南町一丁目2番12号 | 109896600 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2024-04-29 | 2024-05-29 |  |  | 2024-04-19 | 迂回路の検討等に日数を要したことによる工期延期 | 14456200 | 124352800 | 2024-04-25 | 薬液注入の追加 外
35 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－１１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/19) | 2 | 1 | 12840000 | 11482000 | 11482000 | 明大建設(有) | ２者くじ | 明大建設(有) | 高知市西久万186番地3 | 12630200 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2024-01-07 |  | 412500 | 13042700 | 2023-11-08 | 管渠工の増，週休２日制による経費増 外
36 | 一宮布師田処理分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-08-28 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
37 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－８） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/26) | 2 | 1 | 59900000 | 54132000 | 54132000 | (株)斗建 | 2者くじ | (株)斗建 | 高知市鴨部二丁目2番43号 | 59545200 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2024-04-23 |  | 4562800 | 64108000 | 2024-04-01 | 夜間施工への変更による労務単価の増額補正，週休２日制による経費増 他
38 | 旭上街分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－３） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/28) | 8 | 1 | 28560000 | 25680000 | 25680000 | 丸茂建設(有) | 8者くじ | 丸茂建設(有) | 高知市一宮東町五丁目22番42号 | 28248000 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | -2137300 | 26110700 | 2024-01-15 | 本管布設延長の減，交通管理工の減，週休２日制による経費増 外 |  |  | 2024-02-06 | 関連工事である水道管移設工事の完了が遅れたことに伴う工期延期
39 | 旭上街分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－５） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (9/28) | 12 | 1 | 6380000 | 5691000 | 5691000 | (有)藤原工業 | 11者くじ 1者最低未満 | (有)藤原工業 | 高知市朝倉己469番地 | 6260100 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2024-01-30 | . | 411400 | 6671500 | 2024-01-12 | 管路土留工の増 外
40 | 下知汚水圧送幹線管渠実施設計委託業務（Ｒ５－１）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-09-27 | 5 | 1 | 3060000 | 2740000 | 2740000 | (株)三王建設 | ２者くじ １者辞退扱い | (株)三王建設 | 高知市東雲町4番36号 | 3014000 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2024-01-04 |  | 856900 | 3870900 | 2023-11-28 | 土工及び舗装復旧数量の増 外
41 | 一宮布師田処理分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-09-19 | 2 | 1 | 2530000 | 2257000 | 2530000 | はつほ商事(有) | １者予定超過 ４者辞退 | はつほ商事(有) | 高知市一ツ橋町二丁目77番地 | 2783000 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-12-27 |  | -297000 | 2486000 | 2023-12-04 | 舗装工の減 外
42 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－１２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-09-19 | 5 | 1 | 3200000 | 2848000 | 2848000 | (株)新都メンテナンス | １者予定超過 １者辞退 | (株)新都メンテナンス | 高知市新田町15番28号 | 3132800 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-12-07 |  | 18700 | 3151500 | 2023-10-16 | 汚水管の布設延長の増 外
43 | 第一分区合流管渠耐震化工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (10/17) | 4 | 1 | 16410000 | 14745000 | 14745000 | (株)四国パイプクリーナー | 3者くじ | (株)四国パイプクリーナー | 高知市葛島三丁目14番32号 | 16219500 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2024-02-19 |  | 48400 | 16267900 | 2023-11-22 | 前処理工の増 外
44 | 瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ場耐震補強工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (10/24) | 3 | 1 | 9560000 | 8570000 | 8570000 | (株)三王建設 | 2者くじ 1者失格 | (株)三王建設 | 高知市東雲町4番36号 | 9427000 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2024-01-31 |  | 137500 | 9564500 | 2024-01-15 | 週休２日制による経費増 外
45 | 春野２号汚水幹線管渠築造工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (10/26) | 4 | 1 | 101690000 | 92303000 | 92303000 | 大宮建設(株) | 3者くじ 1者最低未満 | 大宮建設(株) | 高知市大川筋一丁目3番26号 | 101533300 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2024-05-07 | 2024-05-31 |  |  | 2024-04-01 | 舗装復旧期間の変更に伴う工期延期 | -8318200 | 93215100 | 2024-05-01 | 管財費と舗装工の減，週休２日制による経費増 外
46 | 第二分区合流管渠耐震化工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (11/14) | 5 | 1 | 85170000 | 77396000 | 77396000 | (株)四国パイプクリーナー | 5者くじ | (株)四国パイプクリーナー | 高知市葛島三丁目14番32号 | 85135600 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2024-03-15 | 2024-05-30 |  |  | 2024-01-22 | 能登半島地震の復旧応援のため工期内の完成が困難となったことによる延期 | 119900 | 85255500 | 2024-05-15 | 止水箇所の増，調査実施の費用の追加 外
47 | 北街分区合流管渠改築工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (12/5) | 5 | 1 | 49620000 | 44921000 | 44921000 | 福留開発(株) | 4者くじ 1者予定超過 | 福留開発(株) | 高知市南宝永町19番11号 | 49413100 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2024-03-15 |  | 3275800 | 52688900 | 2024-01-29 | 前処理工の増 外
48 | 一宮布師田処理分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－３） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-11-16 | 3 | 1 | 4460000 | 3978000 | 3978000 | (有)中鈴建設 | 2者くじ 2者辞退 1者辞退扱い | (有)中鈴建設 | 高知市薊野中町3番地6 | 4375800 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2024-02-15 |  | 68200 | 4444000 | 2024-01-16 | 舗装工の増 外
49 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－６） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (12/7) | 9 | 1 | 9230000 | 8245000 | 8245000 | 大宮技建(有) | 9者くじ | 大宮技建(有) | 高知市秦南町一丁目8番5-7号 | 9069500 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2024-04-09 |  | 1394800 | 10464300 | 2024-04-03 | 本管布設延長の増，週休２日制による経費増 外
50 | 北街分区合流管渠改築工事（Ｒ５－２） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | （12/18） | 4 | 1 | 27820000 | 25081000 | 25081000 | 菊池建設工業(株)高知営業所 | 3者くじ 1者予定超過 | 菊池建設工業(株)高知営業所 | 高知市弥生町1番地20 | 27589100 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-03-15 | 2024-05-29 |  |  | 2024-01-31 | 能登半島地震の復旧応援のため工期内の完成が困難となったことによる延期 | 1159400 | 28748500 | 2024-04-01 | 前処理工の増 外
51 | 孕西町～横浜送水管布設替に伴う試掘工事 | 土木 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2023-12-15 | 2 | 1 | 3460000 | 3084000 | 3084000 | (有)中央興発 | 4者辞退 | (有)中央興発 | 高知市横浜新町三丁目1901番地101号室 | 3392400 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2024-03-01 |  | -235400 | 3157000 | 2024-01-31 | 交通誘導警備員の減 外
52 | 潮江水再生センター防草シート敷設工事 | 土木 | 下水道施設管理課 | 管路管理課 | 指名 | 2024-01-19 | 3 | 1 | 4540000 | 4068000 | 4068000 | シグマ技研(株) | 2者くじ 1者最低未満 2者辞退 1者辞退扱い | シグマ技研(株) | 高知市南宝永町19番11号 | 4474800 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-03-15 |  | -305800 | 4169000 | 2024-02-16 | 交通管理工の減 外
53 | 潮江西分区合流管渠改築工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (1/29) | 4 | 1 | 110100000 | 100225000 | 100225000 | 優和環境開発(有) | 4者くじ | 優和環境開発(有) | 高知市塩田町8番24号 | 110247500 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-09-06 |  | 100100 | 110347600 | 2024-07-31 | 管路施設清掃工の追加に伴う交通誘導警備員の増 外
54 | 第一分区人孔鉄蓋改良工事 | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 指名 | 2024-01-24 | 4 | 1 | 3020000 | 2697000 | 2697000 | (有)東明工業 | 2者くじ 1者最低未満 2者辞退 | (有)東明工業 | 高知市城見町6番11号 | 2966700 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-03-15 | 2024-03-25 |  |  | 2024-03-07 | 資材の種類に変更が生じ，資材の納入に時間を要することによる延期 | 677600 | 3644300 | 2024-03-08 | 試掘の追加のため 外
55 | 瀬戸第二分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (1/31) | 18 | 1 | 16790000 | 15060000 | 15060000 | (有)ワープ | 18者くじ | (有)ワープ | 高知市神田1059番地18 | 16566000 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-05-24 | 2024-06-07 |  |  | 2024-05-08 | 予定外の岩掘削，管の埋設位置検討に伴う試掘調査等に日数を要したことによる延期 | 3502400 | 20068400 | 2024-05-15 | 試掘工，人孔設置工，掘削工，交通管理工の増，週休２日制による経費増 外
56 | 下知南第一分区取付管改良工事 | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (1/31) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 中止
57 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－４） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (1/15) | 4 | 1 | 101070000 | 91621000 | 91621000 | (有)築山建設 | 4者くじ | (有)築山建設 | 高知市長浜5246番地7 | 100783100 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-08-13 |  | -8187300 | 92595800 | 2024-07-01 | 推進延長の減，交通誘導員の減，週休２日制による経費増 外
58 | 南浦排水分区雨水函渠築造工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (2/5) | 13 | 1 | 55400000 | 50095000 | 50095000 | (株)山豊 | 11者くじ 1者失格 | (株)山豊 | 高知市福井町1192番地1 | 55104500 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-07-25 |  | 5450500 | 60555000 | 2024-06-15 | 交通誘導警備員の増 外
59 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (2/20) | 3 | 1 | 109740000 | 99665000 | 99665000 | 啓大建設(有) | 2者くじ | 啓大建設(有) | 高知市長浜4550番地 | 109631500 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-11-01 |  | 12237500 | 121869000 | 2024-09-24 | 管きょ工とマンホール工の増，週休2日制による経費増，労務単価特例措置による経費増 外
60 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (2/22) | 16 | 1 | 30140000 | 27085000 | 27085000 | (有)中央興発 | 11者くじ 1者最低未満 1者失格 | (有)中央興発 | 高知市横浜新町三丁目1901番地101号室 | 29793500 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-06-26 |  | 2964500 | 32758000 | 2024-06-10 | 本管布設延長の増，週休２日制による経費増，労務単価の特例措置による増 外
61 | 第一分区取付管耐震化工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (2/22) | 16 | 1 | 6230000 | 5560000 | 5560000 | (株)西村剛商店 | 16者くじ | (株)西村剛商店 | 高知市一宮東町二丁目3番15号 | 6116000 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-06-06 | 2024-06-15 |  |  | 2024-05-22 | 施工体制の見直しに時間を要したことによる延期 | 28600 | 6144600 | 2024-06-03 | 試掘工の増，取付管の減，労務単価の特例措置による増 外
62 | 朝倉３号汚水幹線管渠築造工事（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (3/5) | 8 | 1 | 129040000 | 117194000 | 117194000 | (株)清水新星 | 8者くじ | (株)清水新星 | 高知市池1402番地 | 128913400 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-10-31 |  | 8950700 | 137864100 | 2024-09-13 | 試掘工の増，週休２日制による経費増，労務単価の特例措置による増 外
63 | 初月分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－４） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (3/5) | 10 | 1 | 90310000 | 81901000 | 81901000 | (有)大寿建設 | 8者くじ 1者辞退 | (有)大寿建設 | 高知市介良368番地 | 90091100 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2025-01-09 |  | 8010200 | 98101300 | 2024-12-02 | 準備工の増，週休2日制による経費増，労務単価の特例措置による増 外
64 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (3/5) | 11 | 1 | 56890000 | 51437000 | 51437000 | (有)一歩工業 | 11者くじ | (有)一歩工業 | 高知市鴨部一丁目10番27号 | 56580700 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-11-20 |  | 3719100 | 60299800 | 2024-09-17 | 管渠工の減，交通誘導員の増，週休2日制による経費増，労務単価の特例措置による増 外
65 | 下知南第一分区取付管改良工事 | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (3/18) | 19 | 1 | 9000000 | 8052000 | 8052000 | 永山土木(有) | 19者くじ | 永山土木(有) | 高知市朝倉丙1061番地 | 8857200 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-07-22 |  | 688600 | 9545800 | 2024-06-20 | 舗装工の増，労務単価の特例措置による増 外
66 | 瀬戸第二分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (3/21) | 16 | 1 | 5030000 | 4495000 | 4495000 | 五藤建設(株) | 16者くじ | 五藤建設(株) | 高知市桟橋通三丁目1番13号 | 4944500 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-07-03 |  | 559900 | 5504400 | 2024-06-03 | 布設延長等の増，週休２日制による経費増，労務単価の特例措置による増 外
67 | 鴨田分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ５－１）に伴う試掘工事 | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2024-03-15 | 4 | 1 | 4380000 | 3922000 | 3922000 | 永山土木(有) | 2者くじ 1者最低未満 2者辞退 | 永山土木(有) | 高知市朝倉丙1061番地 | 4314200 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-06-06 |  | 324500 | 4638700 | 2024-05-29 | 舗装復旧面積の増 外
68 | 北街分区合流管渠改築工事（Ｒ５－３） | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (4/4) | 4 | 1 | 16740000 | 15041000 | 15041000 | (株)四国パイプクリーナー | 3者くじ 1者失格 | (株)四国パイプクリーナー | 高知市葛島三丁目14番32号 | 16545100 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-08-06 |  | 4110700 | 20655800 | 2024-06-07 | 前処理工の増 外 | 429000 | 21084800 | 2024-07-01 | 単品スライド適用による増
69 | 久万秦分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－４） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2024-03-29 | 6 | 1 | 4030000 | 3598000 | 3598000 | 東部建設(株) | 6者くじ | 東部建設(株) | 高知市福井東町26番46号 | 3957800 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-08-03 |  | 68200 | 4026000 | 2024-06-14 | 取付管工及び取付管布設工の増 外
70 | 久万秦分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 （電子） | (4/15) | 22 | 1 | 6510000 | 5811000 | 5811000 | R-STEP(株) | 22者くじ | R-STEP(株) | 高知市五台山3914番地3 | 6392100 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-08-04 |  | 2944700 | 9336800 | 2024-07-12 | 布設延長の増，週休２日制による経費増 外

## 建築一式
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 建築一式工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 潮江水再生センター塩素滅菌棟耐震改修工事（Ｒ５－１） | 建築 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 （電子） | (9/21) | 2 | 1 | 13860000 | 12636000 | 13380000 | 則建築事務所(有) | １者最低未満 | 則建築事務所(有) | 高知市長浜1516番地13 | 14718000 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 817300 | 15535300 | 2024-02-19 | 外壁等の劣化数量の変更，工事量増による延期
2 | 災害応援隊受入用駐車場北東出入口ゲート設置工事 | 建築 | 総務課 | 公共建築課 | 指名 | 2023-11-17 | 4 | 3 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
3 | 災害応援隊受入用駐車場北東出入口ゲート設置工事 | 建築 | 総務課 | 公共建築課 | 指名 | 2023-12-04 | 2 | 1 | 1570000 | 1429000 | 1550000 | (株)島田工務店 | 1者予定超過 3者辞退 1者辞退扱い | (株)島田工務店 | 高知市竹島町148番地39 | 1705000 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2024-02-26

## 電気・管・機械
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 電気・管・機械器具
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 大津雨水ポンプ場№４ポンプ電気設備工事（Ｒ４－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (4/24) | 7 | 1 | 24000000 | 21556000 | 21560000 | (株)大東電機 | １者最低未満 | (株)大東電機 | 高知市仁井田3402番地28 | 23716000 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2024-01-15
2 | 下知ポンプ場燃料タンク設置工事（Ｒ５－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (6/19) |  |  | 18930000 | 事後公表 |  |  | 不調
3 | 下知ポンプ場燃料タンク設置工事（Ｒ５－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (7/10) | 3 | 1 | 18930000 | 16774000 | 18000000 | (株)中島工務店 |  | (株)中島工務店 | 高知市日の出町6番9号 | 19800000 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2024-01-31 | 2024-02-14 |  |  | 2024-01-22 | 配管ルートの再検討及び変更に伴う工期延期
4 | 瀬戸水再生センター管理棟中央監視室空調設備改修工事 | 管 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 指名 | 2023-07-19 | 3 | 2 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
5 | 瀬戸水再生センター管理棟中央監視室空調設備改修工事 | 管 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 指名 | 2023-08-02 | 3 | 1 | 4540000 | 4141000 | 4160000 | (株)YAMAJUN設備 | １者予定超過 ３者辞退 | (株)YAMAJUN設備 | 高知市春野町弘岡上626番地2 | 4576000 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-10-09
6 | 仁淀川系揚水所自家発ガスタービンエンジン整備工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2023-07-24 | 1 | 1 | 64660000 | - | 64600000 | 四国工販(株) |  | 四国工販(株) | 徳島県徳島市山城西三丁目51番地の5 | 71060000 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2024-02-29 |  | 4021600 | 75081600 | 2023-11-06 | 新規取替部品の増のため
7 | 一宮雨水ポンプ場自家発電機長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設 管理課 | 下水道施設 管理課 | 随契 | 2023-07-24 | 1 | 10 | 29860000 | - | 29700000 | 四国工販(株) |  | 四国工販(株) | 徳島県徳島市山城西三丁目51番地の5 | 32670000 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2024-02-29 |  | 4714600 | 37384600 | 2023-10-26 | 新規取替部品の増のため
8 | 下知水再生センター場内汚水ポンプ場電気設備更新工事（Ｒ５－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (8/21) | 15 | 1 | 27220000 | 24446000 | 24446000 | (株)片岡電気工事 | ８者最低未満 | (株)片岡電気工事 | 高知市鴨部一丁目6番12号 | 26890600 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2024-03-15 |  | 58300 | 26948900 | 2023-11-08 | アスベスト分析調査の追加による増
9 | 瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ場№４雨水ポンプ電気設備更新工事（Ｒ５－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (8/21) | 6 | 1 | 14000000 | 12546000 | 12551000 | (株)ケーテック |  | (株)ケーテック | 高知市孕東町25番地 | 13806100 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2024-03-15
10 | 下知水再生センター西反応タンク散気装置更新工事（Ｒ５－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (8/23) |  |  | 13700000 | 事後公表 |  |  | 不調
11 | 潮江水再生センター場内雨水ポンプ場№３エンジン復旧工事 | 機械 | 下水道施設 管理課 | 下水道施設 管理課 | 随契 | 2023-08-02 | 1 | 1 | 6360000 | - | 6350000 | ダイハツディーゼル(株)四国支店 |  | ダイハツディーゼル(株)四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目6番42号 | 6985000 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-31
12 | 下知水再生センター西反応タンク・終沈設備更新工事（Ｒ５－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (8/30) | 2 | 1 | 53980000 | 48020000 | 48080000 | (株)四国ポンプセンター |  | (株)四国ポンプセンター | 高知市農人町2番5号 | 52888000 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2024-06-30
13 | 五台山ポンプ場受変電設備更新工事（Ｒ５－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (8/30) | 16 | 1 | 45170000 | 40738000 | 40738000 | 正和電機(株) | ２者くじ 12者最低未満 | 正和電機(株) | 高知市朝倉丙298番地4 | 44811800 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2024-03-15
14 | 高須雨水ポンプ場電動ポンプ電気設備更新工事（Ｒ５－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (8/30) | 16 | 1 | 30330000 | 27327000 | 27329000 | (株)ケーテック | ８者最低未満 | (株)ケーテック | 高知市孕東町25番地 | 30061900 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2024-03-15
15 | 下知水再生センター東№１・２返送汚泥ポンプ更新工事（Ｒ５－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (9/4) | 2 | 1 | 21810000 | 19382000 | 20650000 | (有)和田設備 |  | (有)和田設備 | 高知市春野町弘岡下2628番地３ | 22715000 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2024-02-29
16 | 下知水再生センター東西脱臭設備改修工事 | 機械 | 下水道施設 管理課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (9/4) | 3 | 1 | 4550000 | 4028000 | 4290000 | 紀和工業(株) |  | 紀和工業(株) | 高知市南ノ丸町12番地16 | 4719000 | 2023-09-14 | R.9.15 | 2024-02-29 | 2024-03-14 |  |  | 2023-11-14 | 同時施工予定の別途工事との施工日の協議結果による工期延期
17 | 下知水再生センター№６反応タンクMLSS計更新工事（Ｒ５－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 指名 | 2023-08-18 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
18 | 下知水再生センター西脱臭装置洗浄塔更新工事（Ｒ５－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 随契 | 2023-08-25 | 1 | 1 | 31710000 | - | 31300000 | 月島テクノメンテサービス(株) 大阪支社西日本営業部 |  | 月島テクノメンテサービス(株) 大阪支社西日本営業部 | 大阪市中央区瓦町三丁目6番5号 | 34430000 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2024-05-31 |  | -228800 | 34201200 | 2024-04-05 | 充填剤の必要数量の減
19 | 下知水再生センタースカム分離機更新工事（Ｒ５－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (9/13) | 2 | 1 | 17430000 | 15540000 | 17000000 | 紀和工業(株) |  | 紀和工業(株) | 高知市南ノ丸町12番地16 | 18700000 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2024-06-30
20 | 潮江南ポンプ場受変電設備・計装設備改修工事 | 電気 | 下水道施設 管理課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (9/13) | 4 | 1 | 8730000 | 7844000 | 7846000 | 土佐通信システム(株) | １者最低未満 | 土佐通信システム(株) | 高知市江陽町10番24号 | 8630600 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2024-02-29
21 | 下知水再生センター№６反応タンクMLSS計更新工事（Ｒ５－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 指名 | 2023-09-01 | 3 | 1 | 3000000 | 2706000 | 2730000 | 土佐通信システム(株) | １者最低未満 １者辞退扱い ３者辞退 | 土佐通信システム(株) | 高知市江陽町10番24号 | 3003000 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2024-03-15
22 | 下知水再生センターNo.6汚泥掻寄機長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設 管理課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (9/21) | 1 | 3 | 22450000 | 19966000 | 22400000 | (株)四国ポンプセンター |  | (株)四国ポンプセンター | 高知市農人町2番5号 | 24640000 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2024-07-31
23 | 神田ポンプ場№4ポンプ長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設 管理課 | 下水道施設 管理課 | 随契 | 2023-09-07 | 1 | 2 | 26850000 | - | 26800000 | (有)長﨑電機 |  | (有)長﨑電機 | 高知市長浜4966番地3 | 29480000 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2024-03-15
24 | 北部高地区配水池地震計取替工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 指名 | 2023-09-22 | 3 | 3 | 1940000 | 1747000 | 1790000 | (有)大創工務店 | ４者辞退 | (有)大創工務店 | 高知市春野町平和4064番地1 | 1969000 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2024-03-15
25 | 潮江水再生センター汚泥ポンプ長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設 管理課 | 下水道施設 管理課 | 随契 | 2023-09-12 | 1 | 1 | 15260000 | - | 14980000 | 東洋電化工業(株) |  | 東洋電化工業(株) | 高知市萩町二丁目2番25号 | 16478000 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2024-02-29
26 | 下知水再生センター西反応タンク散気装置更新工事（Ｒ５－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (10/3) | 2 | 1 | 13700000 | 12208000 | 13400000 | (株)設備高知 |  | (株)設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 14740000 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2024-05-31
27 | 鏡川第１取水所電気設備更新工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | (10/4) | 5 | 1 | 141790000 | (調査基準価格) 129,596,000 | 129625000 | (株)正興電機製作所四国営業所 | 2者失格 | (株)正興電機製作所四国営業所 | 香川県高松市寿町二丁目2番10号 | 142587500 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2025-02-28
28 | 海老ノ丸ポンプ場外ガスタービンエンジン点検整備工事 | 機械 | 下水道施設 管理課 | 下水道施設 管理課 | 随契 | 2023-09-22 | 1 | 2 | 20610000 | - | 20500000 | ダイハツディーゼル(株)四国支店 |  | ダイハツディーゼル(株)四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目6番42号 | 22550000 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-12-15
29 | 下知水再生センター送気管改修工事 | 機械 | 下水道施設 管理課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (10/10) | 1 | 1 | 18160000 | 16036000 | 17070000 | (株)設備高知 |  | (株)設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 18777000 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2024-02-29
30 | 潮江水再生センター初沈№1汚泥掻寄機長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設 管理課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (10/17) | 1 | 1 | 4750000 | 4171000 | 4500000 | (株)アイセイ |  | (株)アイセイ | 高知市鵜来巣11番31号 | 4950000 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2024-02-29
31 | 潮江南ポンプ場外感震器設置工事（Ｒ５－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 指名 | 2023-10-11 | 2 | 3 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
32 | 針木浄水場高架水槽水位計取替工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 指名 | 2023-10-11 | 3 | 3 | 2120000 | 1909000 | 1996000 | (株)雷電 | 1者最低未満 1者予定超過 3者辞退 | (株)雷電 | 高知市介良乙1941番地1 | 2195600 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-01-31
33 | 旭浄水場中央監視設備整備工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2023-09-29 | 1 | 3 | 18070000 | - | 18000000 | メタウォーター(株)中四国営業部 |  | メタウォーター(株)中四国営業部 | 広島県広島市中区大手町二丁目7番10号 | 19800000 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2024-09-30
34 | 本宮町水源電気設備更新工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | (10/30) | 3 | 1 | 15270000 | 13726000 | 13774000 | (株)サンコーテック |  | (株)サンコーテック | 高知市北川添12番19号 | 15151400 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2024-10-23
35 | 中部汚水幹線管渠築造工事に伴うポンプ機械設備工事（Ｒ５－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (10/30) | 1 | 1 | 7590000 | 6706000 | 7200000 | (有)和田設備 |  | (有)和田設備 | 高知市春野町弘岡下2628番地3 | 7920000 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2024-03-15
36 | 潮江南ポンプ場外感震器設置工事（Ｒ５－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 指名 | 2023-10-27 | 4 | 1 | 3290000 | 2951000 | 2964000 | (株)サンコーテック | 3者予定超過 2者辞退 | (株)サンコーテック | 高知市北川添12番19号 | 3260400 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2024-03-15 |  | 504900 | 3765300 | 2023-12-25 | アスベスト分析調査の追加による増
37 | 一宮配水池外計装盤改修工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 指名 | 2023-10-27 | 5 | 1 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
38 | 薊野ポンプ場外蓄電池更新工事（Ｒ５－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 一般 （電子） | (11/7) | 6 | 1 | 11070000 | 9966000 | 9974000 | 西田電気 | 2者最低未満 | 西田電気 | 高知市横浜東町８番12-1号 | 10971400 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2024-03-15
39 | 潮江水再生センター蓄電池更新工事（Ｒ５－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設 管理課 | 指名 | 2023-11-02 | 4 | 1 | 3290000 | 2956000 | 2995000 | (株)サンコーテック | 2者予定超過 1者無効 2者辞退 | (株)サンコーテック | 高知市北川添12番19号 | 3294500 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2024-03-15
40 | 宮ノ奥高地区配水池配水流量計取替工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 指名 | 2023-11-02 | 4 | 2 | 2950000 | 2656000 | 2800000 | 土佐通信システム(株) | 2者予定超過 3者辞退 | 土佐通信システム(株) | 高知市江陽町10番24号 | 3080000 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2024-03-15
41 | 鏡川第１取水所自家発エンジン整備工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 随契 | 2023-10-25 | 1 | 4 | 15190000 | - | 15000000 | ダイハツディーゼル(株)四国支店 |  | ダイハツディーゼル(株)四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目6番42号 | 16500000 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2024-02-29 |  | 825000 | 17325000 | 2023-12-19 | 指圧器安全弁の新規取替に要する増
42 | 小石木ポンプ場№２エンジン外長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2023-10-25 | 1 | 2 | 44370000 | - | 43000000 | ダイハツディーゼル(株)四国支店 |  | ダイハツディーゼル(株)四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目6番42号 | 47300000 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2024-03-15
43 | 蒔絵台汚水中継ポンプ場№１，２汚水ポンプ長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2023-10-26 | 1 | 3 | 4280000 | - | 4250000 | (株)四国ポンプセンター |  | (株)四国ポンプセンター | 高知市農人町2番5号 | 4675000 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2024-03-15
44 | 瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ場し渣搬出機長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (11/28) |  |  | 13480000 | 事後公表 |  |  | 不調
45 | 一宮配水池外計装盤改修工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 指名 | 2023-11-29 | 2 | 1 | 3470000 | 3122000 | 3160000 | (株)雷電 | 4者辞退 | (株)雷電 | 高知市介良乙1941番地1 | 3476000 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2024-03-15
46 | 布師田水源受変電設備改修工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 指名 | 2023-12-12 | 4 | 1 | 3210000 | 2886000 | 2997000 | (有)森光電気工事 | 3者予定超過 2者辞退 | (有)森光電気工事 | 高知市桜馬場5番26号 | 3296700 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2024-03-15 |  | -463100 | 2833600 | 2024-02-20 | 高圧ケーブル取替の取りやめ
47 | 瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ場し渣搬出機長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | （12/20） | 3 | 1 | 13480000 | 11892000 | 12000000 | (有)長﨑電機 |  | (有)長﨑電機 | 高知市長浜4966番地3 | 13200000 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-05-31 |  | 655600 | 13855600 | 2024-05-27 | 人力でのし渣運搬に要した費用の増
48 | 鏡川第１取水所機械設備更新工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | (12/27) | 4 | 1 | 80280000 | 73217000 | 73387000 | (株)四国ポンプセンター | 2者最低未満 | (株)四国ポンプセンター | 高知市農人町2番5号 | 80725700 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2025-02-28
49 | 下知ポンプ場ゲート設備工事（Ｒ５－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (1/12) | 5 | 1 | 78300000 | 69728000 | 69749000 | (株)ミゾタ 四国支店 | 1者最低未満 | (株)ミゾタ 四国支店 | 愛媛県松山市来住町1430番6 | 76723900 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-11-19
50 | 潮江水再生センター中央監視制御設備移設工事（Ｒ５－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2023-12-18 | 1 | 1 | 8050000 | - | 7700000 | (株)明電舎 四国支店 |  | (株)明電舎 四国支店 | 香川県高松市紺屋町9番地6 | 8470000 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-03-15
51 | 薊野ポンプ場№１ガスタービンエンジン長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2023-12-19 | 1 | 2 | 41960000 | - | 41000000 | ダイハツディーゼル(株)四国支店 |  | ダイハツディーゼル(株)四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目6番42号 | 45100000 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-03-15
52 | 潮江水再生センター場内雨水ポンプ場№３エンジン排気管改修工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 随契 | 2023-12-19 | 1 | 1 | 3620000 | - | 3600000 | ダイハツディーゼル(株)四国支店 |  | ダイハツディーゼル(株)四国支店 | 愛媛県今治市近見町三丁目6番42号 | 3960000 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-03-15
53 | 下知水再生センター７系電気設備移設工事（Ｒ５－１） | 電気 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (1/25) | 8 | 1 | 76580000 | 68913000 | 68973000 | 相互電設(株) | 5者最低未満 | 相互電設(株) | 高知市高須新町二丁目6番5号 | 75870300 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2025-01-17
54 | 仁淀川系揚水所直流電源盤更新工事 | 電気 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | (1/29) | 4 | 1 | 44500000 | 40439000 | 44200000 | (有)岡上電機 | 2者最低未満 | (有)岡上電機 | 高知市福井町500番地2 | 48620000 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2025-01-23
55 | 針木浄水場浄水処理施設№２表洗ポンプ更新工事 | 機械 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 （電子） | (2/13) | 2 | 1 | 15880000 | 14356000 | 14369000 | 西日本工業(株) |  | 西日本工業(株) | 高知市潮新町一丁目7番8号 | 15805900 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2025-01-15
56 | 瀬戸水再生センター№１，２汚泥引抜ポンプ更新工事（Ｒ５－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (2/20) | 2 | 1 | 12310000 | 10935000 | 10970000 | (有)和田設備 | 1者最低未満 | (有)和田設備 | 高知市春野町弘岡下2628番地3 | 12067000 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-09-26
57 | 瀬戸水再生センター№２バイパス可動堰更新工事（Ｒ５－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (3/5) | 1 | 1 | 9240000 | 8224000 | 9000000 | (株)設備高知 |  | (株)設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 9900000 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2025-02-15
58 | 海老ノ丸ポンプ場合流雨水№５・６除塵機更新工事（Ｒ５－１） | 機械 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (3/13) | 5 | 1 | 176810000 | (調査基準価格) 157,567,000 | 157970000 | (株)日東水道 |  | (株)日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番6号 | 173767000 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2025-03-15 |  | -1857900 | 171909100 | 2024-11-01 | より安価となる沈砂池水路上に作業ヤード及び小型クレーンを設置する方法への変更，労務単価の特例措置による増
59 | 海老ノ丸ポンプ場分流汚水し渣搬出機長寿命化工事 | 機械 | 下水道施設管理課 | 下水道施設管理課 | 一般 （電子） | (4/10) | 3 | 1 | 14890000 | 13179000 | 13220000 | (株)ケーテック | 1者最低未満 | (株)ケーテック | 高知市孕東町25番地 | 14542000 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-11-30
60

## 塗装・防水・消防
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 塗装・防水・消防施設工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 錦功橋水管橋塗装替工事 | 塗装 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (11/28) | 8 | 1 | 10090000 | 8931000 | 8931000 | (株)西田塗装店 | 5者くじ 2者最低未満 1者失格 | (株)西田塗装店 | 高知市一宮南町一丁目2番3号 | 9824100 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2024-02-29 |  | 1070300 | 10894400 | 2024-02-22 | 橋梁点検車の使用，交通誘導員の増
2 | 天神大橋水管橋塗装替工事 | 塗装 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (11/28) | 7 | 1 | 7290000 | 6440000 | 6440000 | (有)南国塗装 | 7者くじ | (有)南国塗装 | 高知市朝倉丙523番地1 | 7084000 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2024-02-29 |  | 1136300 | 8220300 | 2024-02-21 | 足場工と交通誘導警備員の増 外
3 | 針木浄水場管理本館屋上防水改修工事 | 防水 | 浄水課 | 公共建築課 | 一般 （電子） | (11/21) | 8 | 1 | 6750000 | 6243000 | 6256000 | (有)南国塗装 | 4者最低未満 1者辞退 | (有)南国塗装 | 高知市朝倉丙523番地1 | 6881600 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2024-02-28
4 | 竹島川橋水管橋外２件塗装替工事 | 塗装 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 （電子） | (12/7) | 7 | 1 | 5480000 | 4838000 | 4838000 | (有)西岡塗装工業 | 4者くじ | (有)西岡塗装工業 | 高知市一宮西町一丁目34番1号 | 5321800 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2024-03-14 |  | -166100 | 5155700 | 2024-03-08 | 仮設吊足場の数量減 外
5
6
7

## 造園・舗装・とび・解体
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 造園・舗装・とび土工・解体
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 瀬戸水再生センター多目的コート防球ネット改修工事 | とび | 下水道施設管理課 | 公共建築課 | 指名 | 2023-05-25 | 3 | 1 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
2 | 瀬戸水再生センター多目的コート防球ネット改修工事 | とび | 下水道施設管理課 | 公共建築課 | 指名 | 2023-06-12 | 5 | 1 | 2170000 | 1987000 | 2130000 | (有)エコグリーン | １者最低未満 ３者予定超過 １者辞退 | (有)エコグリーン | 高知市みづき一丁目1709番地2 | 2343000 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-08-20
3 | 南新田町修繕跡舗装復旧工事 | 舗装 | 管路管理課 | 管路管理課 | 指名 | 2024-02-14 | 5 | 1 | 4370000 | 3889000 | 3889000 | (株)アッシュ | 3者くじ 1者無効 1者辞退 | (株)アッシュ | 高知市西塚ノ原107番地1 | 4277900 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-03-15 |  | 214500 | 4492400 | 2024-03-18 | 施工面積増に伴う舗装工の増
4
5

## 水道施設
| 建設工事入札予定・結果・契約情報 | 水道施設工事
№ | 工 事 名 | 種類 | 予算課 | 工事 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 横浜送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (5/31) | 18 | 1 | 108590000 | 98933000 | 98933000 | 紀和工業(株) | 17者くじ | 紀和工業(株) | 高知市南ノ丸町12番地16 | 108826300 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2024-01-20 |  | 9249900 | 118076200 | 2023-12-15 | 送水管土工及び舗装工の増，週休２日制による経費増 外
2 | 一宮中町一丁目配水本管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (5/31) | 16 | 1 | 60270000 | 54681000 | 54681000 | 大旺新洋(株)高知土木本店 | 15者くじ | 大旺新洋(株)高知土木本店 | 高知市仁井田1625番地2 | 60149100 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-12-01 |  | -3363800 | 56785300 | 2023-10-20 | 配水管布設工(夜間)の減，週休２日制による経費増 外
3 | 小石木町送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (6/7) | 10 | 1 | 32380000 | 29214000 | 29214000 | (有)新設組 | 10者くじ | (有)新設組 | 高知市秦南町一丁目1番13号 | 32135400 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-10-19 | 2023-10-31 |  |  | 2023-08-31 | 流量調整について関係者等との調整に期間を要したため | 4852100 | 36987500 | 2023-10-01 | 送水管布設工の増，週休２日制による経費増 外
4 | 福井町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (7/12) | 16 | 1 | 51810000 | 46880000 | 46880000 | (有)福井工業 | 15者くじ １者最低未満 | (有)福井工業 | 高知市福井町2187番地1 | 51568000 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2024-01-23 |  | 7991500 | 59559500 | 2023-10-06 | 配水管布設工及び配水管土工の増，週休２日制による経費増 外
5 | 百石町四丁目・竹島町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (7/12) | 13 | 1 | 50450000 | 45655000 | 45655000 | (株)高南設備工業 | 11者くじ ２者最低未満 | (株)高南設備工業 | 高知市福井町2187番地1 | 50220500 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2024-02-15 |  | 3075600 | 53296100 | 2023-11-24 | 舗装復旧面積の増，週休２日制による経費増 外
6 | 薊野中町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (7/20) | 16 | 1 | 74230000 | 67403000 | 67403000 | 東邦工業(株) | 15者くじ １者辞退 | 東邦工業(株) | 高知市鴨部三丁目28番15号 | 74143300 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2024-01-20 | 2024-02-29 | 4514400 | 78657700 | 2023-12-05 | 配管資材増，交通誘導警備員の増 外 配管計画見直しによる工期延期 | 1628000 | 80285700 | 2024-02-01 | 交通誘導警備員の増 外
7 | 西秦泉寺配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (7/20) | 16 | 1 | 66290000 | 60155000 | 60155000 | (株)馬場配管 | 15者くじ １者辞退 | (株)馬場配管 | 高知市神田1508番地6 | 66170500 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2024-01-10 |  | 189200 | 66359700 | 2023-12-01 | 給水管布設工の減，週休２日制による経費増 外
8 | 中須賀町配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (7/25) | 13 | 1 | 22730000 | 20433000 | 20433000 | (株)宮崎造工 | 11者くじ １者最低未満 １者辞退 | (株)宮崎造工 | 高知市大津乙2432番地1 | 22476300 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-12-22 | 2024-01-05 |  |  | 2023-11-15 | 別工事の工程に遅れが生じたことに伴う工期延期
9 | 元町配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (8/1) | 2 | 1 | 18120000 | 16275000 | 16275000 | (株)斗建 | １者辞退 | (株)斗建 | 高知市鴨部二丁目2番43号 | 17902500 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-12-08 |  | 671000 | 18573500 | 2023-11-15 | 布設延長の増に伴う配水管資材費等の増 外
10 | 横浜・横浜西町送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (8/3) | 17 | 1 | 55420000 | 50168000 | 50168000 | 本越建設(株) | 17者くじ | 本越建設(株) | 高知市瀬戸南町一丁目2番12号 | 55184800 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2024-02-23 |  | 3126200 | 58311000 | 2023-12-01 | 土工の増，週休２日制による経費増 外
11 | 鵜来巣配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (8/21) | 5 | 1 | 29310000 | 26402000 | 26402000 | (株)日東水道 | ４者くじ | (株)日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番6号 | 29042200 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-12-20 |  | -2081200 | 26961000 | 2023-11-15 | 廃止管土工，舗装工及び仮設工の減，週休２日制による経費増 外
12 | 五台山配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (8/21) | 19 | 1 | 44500000 | 40234000 | 40234000 | (有)南国設備工業所 | 18者くじ | (有)南国設備工業所 | 高知市春野町芳原2610-1 | 44257400 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2024-01-29 |  | 308000 | 44565400 | 2023-12-01 | 交通管理工の減，週休２日制による経費増 外
13 | 竹島町・南竹島町送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (8/30) | 9 | 1 | 76330000 | 69234000 | 69234000 | (有)西正工業 | ８者くじ | (有)西正工業 | 高知市大谷公園町20番23-2号 | 76157400 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2024-03-01 |  | -5408700 | 70748700 | 2023-12-08 | 曲管等管材費と管布設工の減，週休２日制による経費増 外
14 | 久万川橋配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (8/30) | 8 | 1 | 44250000 | 40061000 | 40061000 | (株)津島工業 | ８者くじ | (株)津島工業 | 高知市大谷公園町20番23-13号 | 44067100 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2024-06-19 |  | -249700 | 43817400 | 2024-02-15 | 交通誘導警備員の減，週休２日制による経費増 外
15 | 薊野東町配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (8/30) | 1 | 1 | 8920000 | 7988000 | 7988000 | (有)光良建設 |  | (有)光良建設 | 高知市桟橋通二丁目3番25号 | 8786800 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2024-01-02 |  | -1162700 | 7624100 | 2023-11-21 | 準備費及び交通管理工の減 外
16 | 朝倉甲配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (9/4) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
17 | 長浜・浦戸配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (9/6) | 1 | 1 | 17520000 | 15725000 | 15725000 | (株)利水工業 |  | (株)利水工業 | 高知市桜井町一丁目3番23号 | 17297500 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2024-01-08 |  | -1481700 | 15815800 | 2023-12-15 | 交通管理工の減 外
18 | 秦南町二丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (9/13) | 8 | 1 | 32020000 | 28867000 | 28867000 | 旭パイプ工業(有) | ８者くじ | 旭パイプ工業(有) | 高知市円行寺1034番地8 | 31753700 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2024-02-15 |  | -1071400 | 30682300 | 2023-12-14 | 交通管理工の減，週休２日制による経費増 外
19 | 山手町配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (9/13) | 2 | 1 | 16580000 | 14870000 | 14870000 | (株)濱田水道工業 | ２者くじ | (株)濱田水道工業 | 高知市南ノ丸町5番地7 | 16357000 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2024-01-17 |  | -966900 | 15390100 | 2023-12-15 | 配水管布設工及び給水管切替工の減 外
20 | 旭天神町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (9/19) | 2 | 1 | 27110000 | 24413000 | 24413000 | (有)黒岩設備 | ２者くじ | (有)黒岩設備 | 高知市福井町1054番地17 | 26854300 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2024-02-11 |  | 1811700 | 28666000 | 2023-12-05 | 交通管理工の増，週休２日制による経費増 外
21 | 帯屋町一丁目配水管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (9/19) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
22 | 六泉寺町・孕西町送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (9/27) | 1 | 1 | 170710000 | (調査基準価格) 155,547,000 | 155547000 | (株)島崎建設 | 1者辞退 | (株)島崎建設 | 高知市南御座17番6号 | 171101700 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2024-07-08 |  | 7647200 | 178748900 | 2024-05-31 | 管路工(鋼製さや管推進工）の増，週休２日制による経費増 外
23 | 新屋敷一丁目～山ノ端町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (9/26) | 6 | 1 | 130270000 | 118461000 | 118461000 | (有)スズキ設備工業 | 5者くじ | (有)スズキ設備工業 | 高知市福井扇町8番22号 | 130307100 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2024-08-06 |  | 7251200 | 137558300 | 2024-07-16 | 配水管土工の増，週休２日制による経費増 外
24 | 薊野西町二丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (9/26) | 7 | 1 | 50730000 | 45885000 | 45885000 | (有)藤原工業 | 7者くじ | (有)藤原工業 | 高知市朝倉己469番地 | 50473500 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 1850200 | 52323700 | 2024-01-22 | 配水管布設工の減，週休２日制による経費増 外 |  |  | 2024-02-21 | 想定より車両の出入りが多く，工程に遅れが生じたことに伴う延期
25 | 十津一丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (9/26) | 7 | 1 | 39850000 | 35994000 | 35994000 | 日本化工(株) | 7者くじ | 日本化工(株) | 高知市神田703番地 | 39593400 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2024-03-04 |  | -974600 | 38618800 | 2024-02-09 | 交通誘導警備員の減，週休２日制による経費増 外
26 | 小津町配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (9/26) | 4 | 1 | 27660000 | 24921000 | 24921000 | (株)津島工業 | 2者くじ 2者無効 | (株)津島工業 | 高知市大谷公園町20番23-13号 | 27413100 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2024-01-24 |  | 2101000 | 29514100 | 2023-12-15 | 配水管布設工の増，週休２日制による経費増 外
27 | 南御座・南久保配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (10/3) | 2 | 1 | 79300000 | 72002000 | 72002000 | 一一設備工業(株) | 2者くじ | 一一設備工業(株) | 高知市一宮東町五丁目23番12号 | 79202200 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 4453900 | 83656100 | R.6.1.31 | 配管資材費と布設工の増，交通誘導警備員の増 外，既設舗装の取壊しに日数を要したこと等による延期
28 | 南竹島町・六泉寺町送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (10/3) | 3 | 1 | 67460000 | 61309000 | 61309000 | (株)近藤工務店 | 2者くじ 1者辞退 | (株)近藤工務店 | 高知市和泉町6番22号 | 67439900 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2024-05-06 |  | 888800 | 68328700 | 2024-04-05 | 交通誘導警備員の減，週休２日制による経費増 外
29 | 本宮町配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (10/17) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
30 | 朝倉本町一丁目配水管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 10/17 | 3 | 1 | 4270000 | 3822000 | 3822000 | (有)真和工業 | 3者辞退 | (有)真和工業 | 高知市南御座17番16号 | 4204200 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2024-02-03 |  | -49500 | 4154700 | 2023-12-08 | 交通誘導警備員の減 外
31 | 仁井田送水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (10/24) | 2 | 1 | 26880000 | 24255000 | 24255000 | 四国水道工業(株) | 1者辞退 | 四国水道工業(株) | 高知市鴨部一丁目2番8号 | 26680500 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2024-03-01 |  | -1151700 | 25528800 | 2024-01-22 | 管財費及び布設に伴う土工の減 外
32 | 春野町森山配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 12/4 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
33 | 春野町西分配水管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （11/21） | 6 | 1 | 29970000 | 27032000 | 27032000 | (有)暁工業 | 6者くじ | (有)暁工業 | 高知市長浜5013番地4 | 29735200 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2024-03-15 |  | 1983300 | 31718500 | 2024-02-08 | 配水管資材費及び布設工の増，週休２日制による経費増 外
34 | 本宮町配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （11/21） | 1 | 1 | 4660000 | 4157000 | 4660000 | 杉本商会(有) |  | 杉本商会(有) | 高知市南万々72番地4 | 5126000 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2024-03-06 |  | -1012000 | 4114000 | 2024-01-05 | 交通管理工の減 外
35 | 唐人町～桟橋通四丁目配水本管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | （11/21） | 1 | 1 | 35800000 | 32162000 | 32163000 | (株)斗建 |  | (株)斗建 | 高知市鴨部二丁目2番43号 | 35379300 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2024-03-06 |  | -2658700 | 32720600 | 2024-02-01 | 継手補強の不要，廃止管資材費の減 外
36 | はりまや町一丁目・南はりまや町二丁目配水本管布設替に伴う付帯工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (12/13) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
37 | 旭駅前町配水管移設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (12/20) | 2 | 1 | 4670000 | 4168000 | 4670000 | (有)光良建設 | 1者辞退 | (有)光良建設 | 高知市桟橋通二丁目3番25号 | 5137000 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-04-23 |  | -22000 | 5115000 | 2024-02-06 | 配水管資材費の減，交通誘導警備員の減 外
38 | 春野町森山配水管切回し工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 指名 | 2023-12-15 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
39 | 福井町配水管布設替工事（その３） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (1/24) | 4 | 1 | 32650000 | 29458000 | 29458000 | 四国三研工業(株) | 4者くじ | 四国三研工業(株) | 高知市長浜3101番地4 | 32403800 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-06-26 |  | 634700 | 33038500 | 2024-06-04 | 舗装工の減，週休２日制による経費増 外
40 | 朝倉本町二丁目配水管布設工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (1/24) | 4 | 1 | 13650000 | 12249000 | 12249000 | (有)光良建設 | 4者くじ | (有)光良建設 | 高知市桟橋通二丁目3番25号 | 13473900 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-06-06 |  | 798600 | 14272500 | 2024-05-15 | 交通誘導警備員の増，週休２日制による経費増 外
41 | 旭駅前町配水管移設工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (1/29) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
42 | 旭駅前町配水管移設工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (3/12) | 5 | 1 | 5760000 | 5145000 | 5145000 | (有)南国設備工業所 | 4者くじ | (有)南国設備工業所 | 高知市春野町芳原2610-1 | 5659500 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-06-30 |  | 873400 | 6532900 | 2024-05-07 | 安全費の増 外 | 167200 | 6700100 | 2024-05-15 | 労務単価の特例措置による増
43 | 一宮西町二丁目配水管布設替工事 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (4/8) | 12 | 1 | 11230000 | 10063000 | 10063000 | (株)設備高知 | 11者くじ | (株)設備高知 | 高知市東秦泉寺533番地21 | 11069300 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-07-28 | 2024-09-02 | 975700 | 12045000 | 2024-06-14 | 施工日に制限が生じたことに伴う設計変更及び，それに伴う工期延期 | 423500 | 12468500 | 2024-07-31 | 試掘範囲の拡大と試掘箇所の追加による準備工増 外
44 | 横浜送水管布設替工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (4/15) | 20 | 1 | 91760000 | 83502000 | 83502000 | (株)利水工業 | 19者くじ | (株)利水工業 | 高知市桜井町一丁目3番23号 | 91852200 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-11-22 |  | 3203200 | 95055400 | 2024-09-02 | 送水管土工の増，週休2日制による経費増 外
45 | 横浜・横浜西町送水管布設替工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (4/15) | 24 | 1 | 64220000 | 58231000 | 58231000 | (株)日東水道 | 23者くじ 1者失格 | (株)日東水道 | 高知市塩屋崎町一丁目12番6号 | 64054100 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-11-12 |  | 69300 | 64123400 | 2024-08-26 | 交通管理工の減，週休2日制による経費増 外
46 | 小石木町送水管布設替工事（その２） | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (4/15) | 22 | 1 | 23480000 | 21123000 | 21123000 | 五藤建設(株) | 22者くじ | 五藤建設(株) | 高知市桟橋通三丁目1番13号 | 23235300 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-08-04 |  | 1513600 | 24748900 | 2024-07-22 | 仮設工の増，週休２日制による経費増 外
47
48
49
50

## 土木測・設
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 土木測量設計
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | マンホールトイレ実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (5/22) | 5 | 1 | 15930000 | 12755744 | 14100000 | 構営技術コンサルタント(株) |  | 構営技術コンサルタント(株) | 高知市本宮町105-23 | 15510000 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-12-28 |  | 223300 | 15733300 | 2023-07-14 | 地形測量の範囲が増えたことによる増 外
2 | 旭街北分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (5/24) | 5 | 1 | 14000000 | 11147913 | 12450000 | 構営技術コンサルタント(株) |  | 構営技術コンサルタント(株) | 高知市本宮町105-23 | 13695000 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2024-02-02 |  | -59400 | 13635600 | 2023-12-15 | 路線延長の減に伴う減
3 | 旭上街分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (5/24) | 5 | 1 | 13550000 | 10788735 | 12100000 | 都市開発コンサルタント(株) |  | 都市開発コンサルタント(株) | 高知市神田1427番地 | 13310000 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2024-01-07 | 2024-02-06 | 1865600 | 15175600 | 2023-09-01 | 路線計画の追加による業務量の増，それに伴う延期
4 | 下知汚水圧送幹線管渠実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (5/31) | 11 | 1 | 31960000 | 25433194 | 25433194 | オリジナル設計(株)高知営業所 | ２者最低未満 １者予定超過 | オリジナル設計(株)高知営業所 | 高知市役知町23-15 | 27976513 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2024-02-03 | 2024-05-23 | 1837887 | 29814400 | 2023-10-02 | ネットワーク管路の基本設計の追加による増 外，業務追加による延期 | -245300 | 29569100 | 2024-05-01 | 特殊構造物の設計及び耐震設計に要する費用の減 外
5 | 鏡川第２取水所設備更新実施設計委託業務 | 水道 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | (6/7) | 2 | 1 | 17250000 | 13731926 | 14200000 | (株)日水コン高知事務所 |  | (株)日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号 セントラルビルⅠ | 15620000 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2024-01-31
6 | 旭街北分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ５－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (6/12) | 5 | 1 | 14000000 | 11146620 | 12530000 | (株)第一コンサルタンツ |  | (株)第一コンサルタンツ | 高知市介良828番地1 | 13783000 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2024-01-19
7 | 朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (7/12) | 5 | 1 | 19980000 | 15905692 | 17800000 | (株)宮崎測量設計コンサルタント |  | (株)宮崎測量設計コンサルタント | 高知市長浜1636番地1 | 19580000 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | -255200 | 19324800 | 2024-01-09 | 排水系統の見直しによる業務量の減 外 |  |  | 2024-01-29 | 別途発注の試掘工事の延期に伴う延期
8 | 本宮町配水管布設替実施設計委託業務 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (7/18) | 4 | 1 | 8200000 | 6489998 | 6489998 | (株)日建技術コンサルタント 高知事務所 | ２者くじ １者予定未満 | (株)日建技術コンサルタント 高知事務所 | 高知市鴨部1476番地11 ロイヤルハイツ | 7138997 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-12-18
9 | 旭上街分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ５－２） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (7/20) | 5 | 1 | 30090000 | 23945814 | 26800000 | 構営技術コンサルタント(株)－契約辞退 都市開発コンサルタント(株)－随意契約 |  | 都市開発コンサルタント(株) | 高知市神田1427番地 | 29480000 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2024-02-15 | 2024-05-25 | 695200 | 30175200 | 2024-02-01 | 推進工法路線延長による増，工法等の見直しに日数を要したことによる延期
10 | 一宮送水所設備更新基本設計委託業務 | 水道 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | (7/25) | 3 | 1 | 6190000 | 4930939 | 5251000 | (株)日本都市工学設計 高知営業所 | １者予定超過 | (株)日本都市工学設計 高知営業所 | 高知市中万々2番地45 | 5776100 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2024-02-29
11 | 瀬戸東団地分区外雨天時浸入水調査委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | (8/7) | 4 | 1 | 14460000 | 11272333 | 13550000 | (株)都市美粧建設 | １者予定超過 | (株)都市美粧建設 | 高知市神田972番地1 | 14905000 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2024-02-20 |  | 236500 | 15141500 | 2023-10-10 | 高圧洗浄車清掃工の単価増 外
12 | 大津介良高須分区雨天時浸入水調査委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | (8/7) | 4 | 1 | 9830000 | 7601995 | 7603078 | (株)四国パイプクリーナー |  | (株)四国パイプクリーナー | 高知市葛島三丁目14番32号 | 8363385 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2024-02-17 | 2024-05-20 |  |  | 2024-01-23 | 能登半島地震の復旧応援のため期間内の完了が困難となったことによる延期 | 178115 | 8541500 | 2024-04-30 | 調査箇所及び報告書作成の増 外
13 | 春野２号汚水幹線管渠実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (8/9) | 13 | 1 | 9490000 | 7559106 | 7559106 | キタイ設計(株)高知事務所 | 12者くじ | キタイ設計(株)高知事務所 | 高知市神田853番地16 | 8315017 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2024-01-25 | 2024-02-29 |  |  | 2024-01-05 | 河川占用協議に時間を要したことによる延期
14 | 神田ポンプ場自家発電設備更新実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (8/28) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
15 | 下知潮江１号汚水幹線管渠基本設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (8/28) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
16 | 北江ノ口分区外老朽管調査委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | (8/30) | 3 | 1 | 39590000 | 31499222 | 35500000 | 優和環境開発(有) | ２者予定超過 | 優和環境開発(有) | 高知市塩田町8番24号 | 39050000 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2024-02-28 | [5 empty] | -809600 | 38240400 | 2024-01-29 | 取付管調査の夜間計上分の減 外
17 | 高須雨水ポンプ場自家発電設備更新実施設計外委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (9/4) | 1 | 2 | 17460000 | 13900054 | 17450000 | (株)日水コン高知事務所 |  | (株)日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号 | 19195000 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2024-03-15
18 | 高知市内水浸水想定区域検討委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (9/4) | 3 | 1 | 47170000 | 37448357 | 37448357 | (株)日水コン高知事務所 | ２者くじ １者予定超過 | (株)日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号 | 41193192 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2024-02-29 | 2024-09-28 | 2994908 | 44188100 | 2024-02-27 | 河川水位算定作業の追加による増， 業務増による延期 | 1144000 | 45332100 | 2024-06-26 | 測量延長の増 外， 延長増に伴う資料収集の追加に伴う延期
19 | 潮江水再生センター場内分合流雨水ポンプ場耐震改修実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (9/11) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
20 | 神田ポンプ場耐震診断委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (9/11) | 2 | 1 | 33990000 | 26964887 | 26964887 | (株)日水コン高知事務所 |  | (株)日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号 | 29661375 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2024-02-29 |  | -288075 | 29373300 | 2023-11-08 | 調査対象を減じたことによる減
21 | 五台山ポンプ場電気設備更新実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (9/19) | 2 | 1 | 7480000 | 5957589 | 6000000 | (株)アクアプランニング高知営業所 |  | (株)アクアプランニング高知営業所 | 高知市介良乙3044-1 | 6600000 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2024-03-15
22 | 下知汚水圧送幹線管渠実施設計委託業務に伴う測量委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-08-31 | 6 | 1 | 2860000 | 2198823 | 2203061 | (株)イチイコンサルタント | ４者最低未満 １者無効 | (株)イチイコンサルタント | 高知市長浜1609番地1 | 2423367 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-11-07
23 | 初月ポンプ場電気設備更新実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (9/28) | 1 | 1 | 9330000 | 7431819 | 9000000 | (株)アクアプランニング高知営業所 |  | (株)アクアプランニング高知営業所 | 高知市介良乙3044-1 | 9900000 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2024-03-15
24 | 孕西町～横浜送水管布設替に伴う舗装復旧詳細設計委託業務 | 水道 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (10/3) | 5 | 1 | 5940000 | 4653449 | 5340000 | 都市開発コンサルタント(株) | 3者最低未満 | 都市開発コンサルタント(株) | 高知市神田1427番地 | 5874000 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2024-02-29 |  | -1078000 | 4796000 | 2024-01-29 | 測量に関する費用の減
25 | 神田ポンプ場自家発電設備更新実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (10/5) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
26 | 海老ノ丸ポンプ場揚砂設備更新実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (10/19) | 1 | 1 | 8700000 | 6928291 | 8170000 | (株)建設技術研究所 高知事務所 |  | (株)建設技術研究所 高知事務所 | 高知市栄田町三丁目7番2号 | 8987000 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2024-03-15
27 | 北部汚水幹線管渠マンホールポンプ自家発電設備実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (11/1) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
28 | 潮江水再生センター汚水沈砂池設備更新実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (11/14) | 2 | 3 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落
29 | 高知市公共下水道事業計画変更委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (11/16) | 3 | 1 | 8270000 | 6582945 | 6582945 | (株)日水コン高知事務所 | 1者予定超過 | (株)日水コン高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号 セントラルビルⅠ | 7421239 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2024-03-15 |  | 122161 | 7363400 | 2024-01-10 | 事業計画の見直しによる増
30 | 雨水マンホール調査委託業務 | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | (11/28) | 3 | 1 | 9690000 | 7491809 | 9630000 | (株)四国パイプクリーナー | 1者予定超過 | (株)四国パイプクリーナー | 高知市葛島三丁目14番32号 | 10593000 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2024-02-29 | 2024-03-14 |  |  | 2024-02-02 | 能登半島地震復旧応援に伴う延期 | -2547600 | 8045400 | 2024-03-01 | 交通誘導員の減 外
31 | 潮江水再生センター汚水沈砂池設備更新実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (12/18) | 1 | 3 | 7080000 | 5641392 | 7000000 | (株)建設技術研究所 高知事務所 |  | (株)建設技術研究所 高知事務所 | 高知市栄田町三丁目7番2号 | 7700000 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-06-30
32 | 下知潮江１号汚水幹線管渠基本設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (2/7) | 1 | 3 | 17272000 | 13721093 | 17000000 | (株)協和コンサルタンツ 四国営業所 |  | (株)協和コンサルタンツ 四国営業所 | 高知市神田2356番地108 | 18700000 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-12-18 | 2025-02-01 | 59400 | 18759400 | 2024-11-01 | 構造計算照査の追加，現地測量の延長の増 外 構造計算照査の追加に伴う履行期限の延期
33 | 水再生センター消毒設備耐震実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (3/12) | 2 | 1 | 10690000 | 8514689 | 10480000 | (株)建設技術研究所 高知事務所 | 1者最低未満 | (株)建設技術研究所 高知事務所 | 高知市栄田町三丁目7番2号 | 11528000 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-11-22 |  | 559900 | 12087900 | 2024-04-12 | 労務単価の特例措置による増額変更
34 | 久万川排水分区浸水対策基本設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (3/18) | 3 | 1 | 16060000 | 12732314 | 12800000 | (株)日新技術コンサルタント 高知出張所 |  | (株)日新技術コンサルタント 高知出張所 | 高知市大谷公園町20番23-2号 | 14080000 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-12-28 | 2025-03-13 | 5049000 | 19129000 | 2024-12-16 | 建築構造物の基本設計と設計対象水量の増 外 計画見直しに伴う地元等への説明や基本設計の追加による延期
35 | 鴨田分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (3/18) | 3 | 1 | 10970000 | 8737392 | 9800000 | 都市開発コンサルタント(株) |  | 都市開発コンサルタント(株) | 高知市神田1427番地 | 10780000 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-09-15 |  | 520300 | 11300300 | 2024-08-21 | 労務単価の特例措置による増 外
36 | 瀬戸水再生センター水処理施設（４池目）実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (3/26) |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
37 | 北街分区合流管渠改築実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | (4/4) | 11 | 1 | 5620000 | 4477182 | 4477182 | (株)荒谷建設コンサルタント 高知支店 | 8者くじ 1者最低未満 | (株)荒谷建設コンサルタント 高知支店 | 高知市薊野中町33-50 | 4924900 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-09-15
38 | 潮江水再生センター場内分合流雨水ポンプ場耐震改修実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (4/15) | 2 | 1 | 36960000 | 29411843 | 29411843 | 日本工営都市空間(株)高知事務所 |  | 日本工営都市空間(株)高知事務所 | 高知市北本町一丁目10番31号 | 32353027 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2025-02-20 | 2025-03-15 | -6023427 | 26329600 | 2025-02-03 | 支障物移設設計(機械・電気)の減，潜水士による調査の追加 外 現地調査(ポンプ井内の潜水調査)の追加に伴う延期

## 建築設計
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 建築設計・設備設計
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 下知水再生センター外監視カメラ設置実施設計委託業務（Ｒ５－１） | 設計 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 指名 | 2023-09-27 | 4 | 1 | 2830000 | 2167920 | 2380000 | (株)シグマ設備設計室 | ３者予定超過 １者辞退 １者辞退扱い | (株)シグマ設備設計室 | 高知市中秦泉寺42番地 | 2618000 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2024-03-15

## 補償業務
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 補償業務（家屋・用地調査）
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－５）に伴う家屋事前調査委託業務（Ｒ５－１） | 家調 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-07-24 | 6 | 1 | 2500000 | 1967252 | 1967252 | (株)朝日コンサルタント | ２者くじ | (株)朝日コンサルタント | 高知市種崎780番地1 | 2163977 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-09-29
2 | 南浦排水分区雨水函渠築造工事（Ｒ５－１）に伴う家屋事前調査委託業務（Ｒ５－１） | 家調 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-09-29 | 5 | 1 | 3230000 | 2541222 | 2541222 | (株)MXコンサルタント | 2者くじ 1者辞退 | (株)MXコンサルタント | 高知市鴨部894番地13 | 2795344 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-11-24
3 | 中部汚水幹線管渠築造工事（Ｒ５－２）に伴う家屋事前調査委託業務（Ｒ５－１） | 家調 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-09-29 | 6 | 1 | 2000000 | 1571894 | 1571894 | 土居建築事務所 | ２者くじ | 土居建築事務所 | 高知市上町三丁目9番5号 | 1729083 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-11-05
4 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－４）に伴う家屋事前調査委託業務（Ｒ５－１） | 家調 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-10-13 | 6 | 1 | 1590000 | 1249890 | 1249890 | (株)新晃総合コンサルタント |  | (株)新晃総合コンサルタント | 高知市朝倉横町1番32号 | 1374879 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-11-29
5 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－２）に伴う家屋事前調査委託業務（Ｒ５－１） | 家調 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2024-03-05 | 6 | 1 | 2860000 | 2248030 | 2248030 | (株)MXコンサルタント | 3者くじ 1者予定超過 | (株)MXコンサルタント | 高知市鴨部894番地13 | 2472833 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-05-10 |  | -8833 | 2464000 | 2024-04-23 | 内部調査の減，打ち合わせ回数の増 外

## 地質調査
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 地質調査
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる 変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 下知汚水圧送幹線管渠地質調査委託業務（Ｒ５－１） | 地質 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-07-14 | 6 | 1 | 3060000 | 2424605 | 2424605 | (株)四国トライ | ５者くじ引き | (株)四国トライ | 高知市南川添17番21号 | 2667065 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-09-29 |  | -131565 | 2535500 | 2023-09-01 | 交通誘導警備員の減 外
2 | 春野２号汚水幹線管渠地質調査委託業務（Ｒ５－１） | 地質 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-08-04 |  |  | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不調
3 | 春野２号汚水幹線管渠地質調査委託業務（Ｒ５－１） | 地質 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2023-08-29 | 5 | 1 | 1980000 | 1533960 | 1533960 | (株)高知コンサルタンツ | １者最低未満 １者辞退 | (株)高知コンサルタンツ | 高知市高須三丁目14番30-701号 | 1687356 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-11-05 |  | -196856 | 1490500 | 2023-10-18 | 交通誘導警備員減 外
4 | 旭上街分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ５－２）外に伴う地質調査委託業務（Ｒ５－１） | 地質 調査 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | （9/26） | 4 | 1 | 5170000 | 4096262 | 4096262 | 東邦工業(株) | ３者くじ | 東邦工業(株) | 高知市鴨部三丁目28番15号 | 4505888 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-01-10 |  | -497488 | 4008400 | 2023-12-27 | 交通誘導警備員減 外
5
6

## その他
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | その他
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 漏水調査業務委託（その１） | 漏水 調査 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | (7/20) | 23 | 1 | 31480000 | 25184000 | 25500000 | (株)近藤工務店 | ２者予定超過 | (株)近藤工務店 | 高知市和泉町6番22号 | 28050000 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2024-01-24
2 | 漏水調査業務委託（その２） | 漏水 調査 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | (7/20) | 23 | 1 | 27490000 | 21992000 | 25500000 | (株)トクスイ | ２者予定超過 | (株)トクスイ | 徳島県徳島市川内町沖島84番地 | 28050000 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2024-01-24