## 表題
令和6年度
○ 業種別に分かれていますので各シートをクリックしてください。
○ 入札(見積)が終わったものは黒字で，予定のものは青字で表示しています。
2025-03-17
@
高知市上下水道局委託業務入札予定・結果・契約情報

## 土木測・設
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 土木測量設計
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 下知ポンプ場付帯工実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2024-04-25 | 3 | 1 | 2130000 | 1714771 | 1800000 | (株)日水コン 高知事務所 | 1者予定超過 3者辞退 | (株)日水コン 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号セントラルビルⅠ | 1980000 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-07-01
2 | 初月分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | （5/13） | 4 | 1 | 37830000 | 30369968 | 33330000 | 都市開発コンサルタント(株) |  | 都市開発コンサルタント(株) | 高知市神田1427番地 | 36663000 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2025-03-20 |  | -640200 | 36022800 | 2025-01-15 | 歩道の両側布設を片側のみの布設にしたことによる路線延長の減 外
3 | 朝倉分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (5/21) | 4 | 1 | 15670000 | 12586052 | 13900000 | (株)宮崎測量設計コンサルタント |  | (株)宮崎測量設計コンサルタント | 高知市長浜1636番地1 | 15290000 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2025-01-26 |  | -976800 | 14313200 | 2024-12-02 | 実施設計延長の減 外
4 | マンホールトイレ実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (5/21) | 4 | 1 | 15510000 | 12582869 | 13200000 | 構営技術コンサルタント(株) |  | 構営技術コンサルタント(株) | 高知市本宮町105-23 | 14520000 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-12-17 |  | -1095600 | 13424400 | 2024-10-30 | 試掘工の減 外
5 | 旭上街分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (5/27) | 4 | 1 | 27620000 | 22175293 | 24550000 | 冨士設計(株) |  | 冨士設計(株) | 高知市百石町一丁目12番15号 | 27005000 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2025-01-23 | 2025-03-10 |  |  | 2025-01-10 | 推進工法及び補助工法の検討に日数を要したことによる延期 | -79200 | 26925800 | 2025-01-16 | 推進工法の補正率の減 外
6 | 南部系送水管布設替実施設計委託業務 | 上水 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (6/5) | 10 | 1 | 13270000 | 10613247 | 10613247 | (株)協和コンサルタンツ 四国営業所 | 5者くじ 2者最低未満 | (株)協和コンサルタンツ 四国営業所 | 高知市神田2356番地108 | 11674571 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-12-31 | 2025-03-10 | 1565029 | 13239600 | 2024-12-16 | 施工方法の再検討に伴う設計及び検討業務の増，仮設配管の設計及び検討業務の増 外 設計業務量の増による延期
7 | 潮見台高地区施設設備更新設計委託業務 | 上水 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | (6/10) | 2 | 1 | 14830000 | 11911509 | 11911509 | 日本工営(株) 高知事務所 |  | 日本工営(株) 高知事務所 | 高知市北本町一丁目10番31号 | 13102659 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2025-02-28
8 | 高知市公共下水道事業計画外変更委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (6/12) | 2 | 1 | 21480000 | 17238205 | 17238205 | (株)日水コン 高知事務所 | 2者くじ | (株)日水コン 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号セントラルビルⅠ | 18962025 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | -17825 | 18944200 | 2025-01-17 | 流下系統の確認及び管渠計画の見直しの追加，申請図書の作成等に係る設計対象面積の減 外 |  |  | 2025-02-07 | 新たに配置計画の検討が必要になったことによる延期
9 | 高知市内水浸水想定区域検討委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (6/24) | 3 | 1 | 56810000 | 45581831 | 45581831 | (株)日水コン 高知事務所 |  | (株)日水コン 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号セントラルビルⅠ | 50140014 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2025-03-15 |  | 5188886 | 55328900 | 2025-01-15 | 測量延長の増
10 | 一宮送水所外設備更新設計委託業務 | 上水 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | (6/24) | 3 | 1 | 19100000 | 15337296 | 15337296 | (株)日本都市工学設計 高知営業所 | 2者くじ | (株)日本都市工学設計 高知営業所 | 高知市中万々2番地45 | 16871025 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2025-02-28
11 | 神田ポンプ場自家発電設備更新実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (6/26) | 2 | 1 | 7010000 | 5632408 | 5632408 | 冨士設計(株) |  | 冨士設計(株) | 高知市百石町一丁目12番15号 | 6195648 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2025-02-15
12 | 潮江水再生センター送風設備再構築基本設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (7/18) | 1 | 1 | 8610000 | 6918762 | 6918762 | (株)日水コン 高知事務所 |  | (株)日水コン 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号セントラルビルⅠ | 7610638 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2025-02-28
13 | 瀬戸水再生センター水処理施設（４池目）実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道施設管理課 | 一般 (電子) | (7/23) | 2 | 1 | 8540000 | 6863216 | 6863216 | 日本工営都市空間(株) 高知事務所 |  | 日本工営都市空間(株) 高知事務所 | 高知市北本町一丁目10番31号 高知八州ビル | 7549537 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-12-30
14 | 針木浄水場動力設備更新設計委託業務 | 上水 | 浄水課 | 浄水課 | 一般 (電子) | (7/30) | 1 | 1 | 17440000 | 14006858 | 14006858 | (株)日水コン 高知事務所 |  | (株)日水コン 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号セントラルビルⅠ | 15407543 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2025-01-31 | 2025-03-17 | 1227757 | 16635300 | 2024-12-17 | 新たに耐震診断を行い，耐震性能の判定が必要になったことによる増 追加業務に伴う期間延長
15 | 新国分川橋配水管布設替実施設計委託業務 | 上水 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (8/16) | 3 | 1 | 10080000 | 8098351 | 8098351 | 冨士設計（株） |  | 冨士設計（株） | 高知市百石町一丁目12番15号 | 8908186 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2025-01-11 | 2025-03-15 |  |  | 2024-12-05 | 施工計画の再検討等に日数を要したことによる延期
16 | 秦ポンプ場耐震・耐津波診断委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | (9/4) | 1 | 1 | 47310000 | 37904287 | 37904287 | (株)日水コン 高知事務所 |  | (株)日水コン 高知事務所 | 高知市はりまや町三丁目3番2号セントラルビルⅠ | 41694715 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | -61915 | 41632800 | 2025-01-15 | 配筋調査（コンクリートはつり調査）の１箇所を鉄筋探査へ変更したことによる減 |  |  | 2025-02-21 | 荷重条件の設定に不測の日数を要したことによる延期
17 | 第二分区老朽管調査委託業務（Ｒ６ －１） | 下水 | 下水道整備課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | (11/7) | 3 | 1 | 42680000 | 34271649 | 37800000 | (株)都市美粧建設 | 1者予定超過 | (株)都市美粧建設 | 高知市神田972番地1 | 41580000 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2025-03-15 | 2025-05-14 |  |  | 2025-01-29 | モルタルの除去や土砂の排出に期間を要し，清掃工の工程に遅れが生じるため
18 | マンホール調査委託業務 | 下水 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | （12/25） | 2 | 1 | 12380000 | 9718402 | 12370000 | (株)四国パイプクリーナー | 1者予定超過 | (株)四国パイプクリーナー | 高知市葛島三丁目14番32号 | 13607000 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-03-15 | 2025-03-22 |  |  | 2025-03-10 | 雨天が続いたことにより，作業完了が見込めないことによる延期
19 | 下知水再生センター塩素滅菌棟耐震補強実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | （2/26） | 2 | 1 | 17783000 | 14224289 | 16530000 | 日本工営都市空間(株) 高知事務所 |  | 日本工営都市空間(株) 高知事務所 | 高知市北本町一丁目10番31号 高知八州ビル | 18183000 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2026-01-01
20 | 潮江西１号合流幹線管渠耐震実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 下水 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | （4/3） |  |  | 事後公表 | 事後公表
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 建築設計
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 建築設計・設備設計
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 瀬戸水再生センター水処理棟及び機械棟耐震改修工事実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 建築 設計 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | （7/23） | 4 | 1 | 17720000 | 13721760 | 14030000 | (株)ハウジング総合コンサルタント | 1者最低未満 2者予定超過 | (株)ハウジング総合コンサルタント | 高知市南久保16番17号 | 15433000 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-12-23
2 | 神田ポンプ場耐震改修工事実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 建築 設計 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | （9/4） | 4 | 1 | 8600000 | 6675840 | 7020000 | (有)山口英治建築設計事務所 | 2者最低未満 | (有)山口英治建築設計事務所 | 高知市本町五丁目1番10号 ヨンカブルービル４階 | 7722000 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-02-10
3 | 高須雨水ポンプ場耐震改修工事実施設計委託業務（Ｒ６－１） | 建築 設計 | 下水道整備課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | （9/4） | 4 | 2 | 6680000 | 5175041 | 5400000 | (株)新晃総合コンサルタント | 2者最低未満 | (株)新晃総合コンサルタント | 高知市朝倉横町1番32号 | 5940000 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 150700 | 6090700 | 2024-12-17 | 石綿含有分析調査の１検体追加，衛生設備の改修設計の追加 | 0 |  | 2025-01-21 | 石綿含有分析調査の１検体追加，衛生設備の改修設計の追加による延期
4 | 針木浄水場資材倉庫解体工事設計委託業務 | 建築 設計 | 浄水課 | 公共建築課 | 一般 (電子) | (12/11) | 1 | 1 | 事後公表 | 事後公表 |  |  | 不落

## 補償業務
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 補償業務（家屋・用地調査等）
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 朝倉分区汚水管渠築造工事（Ｒ５－４）に伴う家屋事後調査等委託業務（Ｒ６－１） | 家調 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 随契 | 2024-07-29 | 1 | 1 | 1970000 | - | 1970000 | (株)新晃総合コンサルタント |  | (株)新晃総合コンサルタント | 高知市朝倉横町1番32号 | 2167000 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-10-15
2 | 鴨田分区汚水管渠築造工事（Ｒ６－５）外に伴う工作物等事前調査委託業務（Ｒ６－２） | 工作 物等 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 一般 (電子) | （1/14） | 6 | 1 | 8650000 | 6950772 | 6950772 | (株)新晃総合コンサルタント | 3者くじ 1者予定超過 | (株)新晃総合コンサルタント | 高知市朝倉横町1番32号 | 7645849 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-06-22
3
4
5

## 地質調査
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | 地質調査
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる 変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 初月分区汚水管渠実施設計委託業務（Ｒ６－１）外に伴う地質調査委託業務 | 地調 | 下水道整備課 | 下水道整備課 | 指名 | 2024-07-19 | 6 | 1 | 4220000 | 3201558 | 3201558 | (株)四国トライ | 2者くじ 1者最低未満 1者予定超過 | (株)四国トライ | 高知市南川添17番21号 | 3521713 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-11-03 |  | -333913 | 3187800 | 2024-09-19 | 交通誘導警備員の減 外
2 | 小倉町・知寄町三丁目配水本管布設替工事に伴う地質調査委託業務 | 地調 | 水道整備課 | 水道整備課 | 一般 (電子) | (11/21) | 4 | 1 | 2270000 | 1702869 | 1702869 | 木本工業(株) | 3者くじ 1者最低未満 | 木本工業(株) | 高知市鷹匠町一丁目2番51号 | 1873155 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2025-03-09 |  | -25155 | 1848000 | 2025-01-20 | 安全費の減 外
3
4
5
6

## その他
| 委託業務入札予定・結果・契約情報 | その他
№ | 委 託 業 務 名 | 種類 | 予算課 | 業務 担当課 | 入札 方法 | 入札日 (開札日) | 参加 者数 | 入札 回数 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 (税抜き) | 落札者名 | 備 考 | 請負業者 | 住所 | 当初契約金額 | 契約日 | 着工日 | 完成日 | 変更後完成日 | 第1回変更 |  |  |  | 第2回変更 |  |  |  | 第3回変更
[21 empty] | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由 | 変更金額 | 変更後金額 | 変更日 | 主たる変更理由
1 | 漏水調査業務委託（その１） | 漏水 調査 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | （5/31） | 21 | 1 | 34010000 | 27208000 | 27660000 | 日進設備工業(株) |  | 日進設備工業(株) | 高知市百石町四丁目11番6号 | 30426000 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-12-09
2 | 漏水調査業務委託（その２） | 漏水 調査 | 管路管理課 | 管路管理課 | 一般 (電子) | （5/31） | 22 | 1 | 29870000 | 23896000 | 24000000 | (株)テスコム 四国営業所 | 2者予定超過 | (株)テスコム 四国営業所 | 愛媛県松山市御幸二丁目6-45-313 | 26400000 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-12-04